## 2019
ALL. 2
C R O N O P R O G RAM M A Attività in materia di Trasparenza - 2019
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC.
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente la completezza e l'aggiornamento dei dati e provvede alle eventuali segnalazioni alle Strutture in caso di criticità
COMPLETAMENTO DEI CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' AVVIATI NEL 2018 | Il R.P.C.T. completa lo svolgimento dei controlli sugli obblighi di pubblicità avviati nel 2018
PUBBLICAZIONI DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO E DEI RAPPRESENTANTI DI GOVERNO PRESSO LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Il Gruppo di lavoro, composto dal R.P.C.T., dall'US.G., dal DI.C.A., dal DI.P., dal D.S.S.-U.I.T., dall'Ufficio Stampa e del Portavoce - Redazione Internet, dai Rappresentanti dei Commissari straordinari e dai Rappresentanti di Governo presso le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, definisce le modalità per le pubblicazioni dei Commissari sul sito istituzionale del Governo
Il R.P.C.T., d'intesa con l'U.S.G., il DI.C.A., il DI.P., il D.S.S. e l'Ufficio Stampa e del Portavoce, rende note le modalità di pubblicazione dei dati
CONFRONTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679) | Il R.P.C.T., successivamente alla designazione del R.D.P. per la P.C.M., avvia un confronto con tale organo per individuare le iniziative più opportune finalizzate ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicità nel rispetto della disciplina sulla tutale dei dati personali
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DocsPA (sistema di protocollo informatico e gestione documentale) PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" | L'U.C.I., in collaborazione con il D.S.S., procederà allo studio e all'attivazione di una versione evoluta del Registro degli accessi ai fini dell’efficientamento della catalogazione e della gestione delle istanze di Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA | Il R.P.C.T., in collaborazione con il D.S.S./U.I.T. e la Redazione Internet dell'Ufficio Stampa e del Portavoce, effettua la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' | Il R.P.C.T. effettua il controllo sulle pubblicazioni relative alle "aree a rischio" individuate dal P.N.A.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente la completezza e l'aggiornamento dei dati e provvede alle eventuali segnalazioni alle Strutture in caso di criticità
AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA "ORIENTARSI IN P.C.M." | Tutte le Strutture della P.C.M. interessate provvedono all'aggiornamneto delle voci presenti nella pagina "Orientarsi in P.C.M." relative alle materie di propria competenza
ATTIVITA' CONTINUATIVE - 2019
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | L’U.C.I. invia mensilmente una “news letter” a tutte le Strutture della P.C.M. sulle attività in materia di trasparenza e anticorruzione
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. gestisce la Piattaforma informatica su cui arrivano le istanze di Accesso civico "semplice” prodotte dai cittadini, le istruisce, e se del caso, le inoltra alle Strutture competenti
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) | Tutte le Strutture della P.C.M..istruiscono le istanze di Accesso civico "generalizzato" di competenza
RIESAME DELL'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (art. 5 co.7 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. istruisce e tratta entro i termini previsti dalla legge le richieste di riesame prodotte dai cittadini

## 2020
ALL. 2
C R O N O P R O G R A M M A Attività in materia di Trasparenza - 2020
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC.
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" pervenuti, redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze | bar: GENN.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2020 | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti | bar: MAR.; GIU.; SETT.; DIC.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente la completezza e l'aggiornamento dei dati e provvede alle eventuali segnalazioni alle Strutture in caso di criticità | bar: MAR.; GIU.; SETT.; DIC.
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" pervenuti, redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze | bar: LUG.
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' | Il R.P.C.T. effettua il controllo sulle pubblicazioni relative alle aree a rischio individuate dal P.N.A. | bar: SETT.
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA | Il R.P.C.T., in collaborazione con il D.S.S./U.I.T. e la Redazione Internet dell'Ufficio Stampa e del Portavoce, effettua la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna | bar: OTT.
AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA "ORIENTARSI IN P.C.M." | Tutte le Strutture della P.C.M. interessate provvedono all'aggiornamneto delle voci presenti nella pagina "Orientarsi in P.C.M." relative alle materie di propria competenza | bar: NOV.
C R O N O P R O G R A M M A ATTIVITA' CONTINUATIVE - 2020
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | L’U.C.I. invia mensilmente una “news letter” a tutte le Strutture della P.C.M. sulle attività in materia di trasparenza e anticorruzione
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. gestisce la Piattaforma informatica su cui arrivano le istanze di Accesso civico "semplice” prodotte dai cittadini, le istruisce, e se del caso, le inoltra alle Strutture competenti
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) | Tutte le Strutture della P.C.M. istruiscono le istanze di Accesso civico "generalizzato" di competenza
RIESAME DELL'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (art. 5 co.7 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. istruisce e tratta entro i termini previsti dalla legge le richieste di riesame prodotte dai cittadini

## 2021
ALL. 2
C R O N O P R O G R A M M A Attività in materia di Trasparenza - 2021
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC.
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" pervenuti, redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze | bar: GENN.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2021 | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti | bar: MAR.; GIU.; SETT.; DIC.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Il R.P.C.T. monitora trimestralmente la completezza e l'aggiornamento dei dati e provvede alle eventuali segnalazioni alle Strutture in caso di criticità | bar: MAR.; GIU.; SETT.; DIC.
PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI | Il R.P.C.T., a conclusione di ogni semestre, pubblica il Registro relativo agli Accessi civici "semplici", agli Accessi civici "generalizzati" (F.O.I.A.) e agli Accessi "documentali" pervenuti, redatto sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole Strutture competenti alla trattazione delle istanze | bar: LUG.
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' | Il R.P.C.T. effettua il controllo sulle pubblicazioni relative alle aree a rischio individuate dal P.N.A. | bar: SETT.
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA | Il R.P.C.T., in collaborazione con il D.S.S./U.I.T. e la Redazione Internet dell'Ufficio Stampa e del Portavoce, effettua la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna | bar: OTT.
AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA "ORIENTARSI IN P.C.M." | Tutte le Strutture della P.C.M. interessate provvedono all'aggiornamneto delle voci presenti nella pagina "Orientarsi in P.C.M." relative alle materie di propria competenza | bar: NOV.
C R O N O P R O G R A M M A ATTIVITA' CONTINUATIVE - 2021
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | L’U.C.I. invia mensilmente una “news letter” a tutte le Strutture della P.C.M. sulle attività in materia di trasparenza e anticorruzione
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. gestisce la Piattaforma informatica su cui arrivano le istanze di Accesso civico "semplice” prodotte dai cittadini, le istruisce, e se del caso, le inoltra alle Strutture competenti
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) | Tutte le Strutture della P.C.M. istruiscono le istanze di Accesso civico "generalizzato" di competenza
RIESAME DELL'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (art. 5 co.7 del d.lgs. 33/2013) | Il R.P.C.T. istruisce e tratta entro i termini previsti dalla legge le richieste di riesame prodotte dai cittadini