## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | AP | Amministrazione Proponente
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM - SCG | Unità di Missione - Servizio di Coordinamento della Gestione PNRR
| Documento articolato e complesso, relazione | CD | Capo del Dipartimento
| Decisione | UTC | Ufficio Tematico Competente
| Operazione | UBRRAC | Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
|  | CDC | Corte dei conti

## Affidamento in house
Procedura di attivazione di affidamenti verso enti in house per i “Progetti a Titolarità”
Attività | Capo Dipartimento | Unità di Missione | Uffici Tematici Competenti | Ente in House | Altri Soggetti | Attività di controllo
Sulla base delle schede progetto approvate, l'Ufficio Tematico Competente trasmette l'invito a presentare una proposta progettuale all'Ente in house.
L'Ente in house predispone la proposta progettuale e la trasmette all'Ufficio Tematico Competente.
L'UTC avvia l'istruttoria della proposta progettuale. In caso di esito negativo dell'istruttoria, procede ad eventuali richieste di modifica/integrazione all''Ente in house. In caso di esito positivo, l'UTC redige la relazione di coerenza e congruità e la trasmette, insieme alla bozza di convenzione, alla proposta progettuale e ad altra documentazione che ritenga utile, all'UdM-SCG per le verifiche di competenza. | [5 empty] | Verifica della corretta e completa coerenza dei criteri di selezione e di congruità finanziaria del progetto con i criteri di selezione e i principi del PNRR
L'UdM-SCG espleta le verifiche di coerenza e di ammissibilità PNRR rispetto alla documentazione trasmessa dall'UTC. In caso di esito negativo, avvia il contraddittorio con l'UTC. In caso di esito positivo, valida la scheda progetto e la ritrasmette all'UTC, e al Capo Dipartimento per conoscenza.
L'UTC provvede alla formale approvazione della proposta progettuale, alla predisposizione del Decreto a contrarre e alla definizione della bozza di Convenzione, procedendo con la relativa trasmissione all'Ente in house e per conoscenza all'UdM SCG.
Adozione del Decreto a contrarre da parte del Capo Dipartimento, corredato della proposta progettuale e stipula della Convenzione tra le parti. Inoltro della documentazione all'UTC e per conoscenza all'UdM SCG. Richiesta CUP, ove non richiesto in precedenza.
L'UTC predispone il Decreto di approvazione e impegno e lo trasmette, per la sua adozione, al Capo Dipartimento e per conoscenza all'UdM SCG, dandone comunicazione all'Ente in house
L'Ente in house comunica formalmente l'avvio delle attività all'UTC.
L'UTC raccoglie e predispone tutta la documentazione ai fini della trasmissione agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti) e per conoscenza all'UdM SCG | [5 empty] | Controllo della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa della presidenza nonché registrazione dei relativi impegni; Controllo preventivo di legittimità.
L'UTC comunica all'Ente in house e per conoscenza all'UdM SCG l'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione e impegno della Convenzione e pubblicazione dello stesso sul sito web del DFP ai fini della trasparenza.
L'Ente in house predispone la progettazione esecutiva e la presenta all'UTC.
L'UTC avvia l'istruttoria della progettazione esecutiva e procede ad eventuali richieste di modifica/integrazione all''Ente in house.
Approvazione della progettazione esecutiva e relativa comunicazione degli esiti all'Ente in house e, per conoscenza, al Capo Dipartimento e all'UdM SCG.
Ente in house
NO
SI
UTC
UTC
UTC
NO
SI
UTC
UC
Ente in house
UTC
NO
SI
UTC
Capo Dipartimento
Capo Diprtimento
UTC
UBRAC / CDC
UdM - SCG
NO
UTC
SI
Capo Dipartimento
Ente in house
UdM - SCG
UdM - SCG
UdM - SCG
Ente in house
Ente in house
Capo Dipartimento
UdM - SCG
Ente in house