## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | AP | Amministrazione Proponente
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM - SCG | Unità di Missione - Servizio di Coordinamento della Gestione PNRR
| Documento articolato e complesso, relazione | CD | Capo del Dipartimento
| Decisione | UTC | Ufficio Tematico Competente
| Operazione | UBRRAC | Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
|  | CDC | Corte dei conti

## Concertativa-Negoziale
Procedura di selezione concertativa-negoziale prevista nelle modalità “Progetti a Regia”
Attività | Amministrazione Centrale titolare di interventi | Unità di Missione | Uffici Tematici Competenti | Soggetto Attuatore | Altri Soggetti | Attività di controllo
Sulla base del fabbisogno rilevato nell'ambito della scheda progetto approvata dal Capo Dipartimento, in raccordo con l'Ufficio Tematico competente, il Capo Dipartimento richiede al soggetto attuatore di presentare il piano operativo, con l'Unità di Missione - SCG per conoscenza.
Il soggetto attuatore individuato elabora l'idea progettuale e la trasmette all'Ufficio Tematico competente mediante compilazione di apposito format di scheda progetto/Piano Operativo (trasmesso dall'UdM e/o reperibile sul sito web del DFP)
L'Ufficio Tematico competente riceve la proposta progettuale da parte del soggetto attuatore e inizia l'istruttoria di coerenza della proposta rispetto al piano operativo con la scheda progetto approvata dal Capo Dipartimento. L'istruttoria è inviata all'Unità di Missione - SCG. | [5 empty] | Verifica della corretta e completa coerenza dei criteri di selezione e di congruità finanziaria delle operazioni con le regole e gli obiettivi del PNRR, per l'ammissione a finanziamento del progetto;
L'Unità di Missione-SCG svolge l'istruttoria progettuale rispetto ai principi del PNRR e redige un parere. Nel caso di eventuale richiesta di integrazioni l'UdM predisporrà una comunicazione ufficiale da trasmettere all'Ufficio Tematico competente che notificherà le richieste di integrazione al soggetto attuatore.
In caso di esito positivo del procedimento di istruttoria, l'Unità di Missione-SCG informa il Capo Dipartimento che sucessivamente predispone il Decreto di approvazione del progetto con relativo impegno di spesa, trasmettendolo all'Ufficio Tematico Competente
L'Ufficio Tematico Competente procede alla pubblicazione del Decreto di approvazione e di impegno sul sito web del DFP ai fini della trasparenza.
L'Ufficio Tematico Competente predispone la comunicazione formale di ammissione al finanziamento (con richiesta del CUP) e la trasmette al Soggetto attuatore unitamente all'Accordo da sottoscrivere. Tale comunicazione è trasmessa per conoscenza anche all'Unità di Missione- SCG.
Il soggetto attuatore restituisce l'Accordo firmato all'Ufficio Tematico Competente e al Capo Dipartimento che procede alla sua sottoscrizione.
L'Ufficio Tematico Competente raccoglie e predispone tutta la documentazione ai fini della trasmissione agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti). Trasmissione per conoscenza anche all'Unità di Missione - SCG.
In caso di anomalie documentali gli organi di controllo comunicano e richiedono all'Ufficio Tematico Competente richiesta di integrazione documentale. In caso di esito positivo il Decreto e tutta la documentazione allegata viene correttamente restituita all'Ufficio Tematico Competente e per conoscenza anche all'Unità di Missione- SCG. | [5 empty] | Verifica della correttezza della procedura di selezione e controllo della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa nonché registrazione dei relativi impegni (UBRRAC); Controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi (CDC)
A seguito dell'apposizione del visto da parte degli organi di controllo, l'UBRRAC restituisce l'atto registrato all'Ufficio Tematico Competente che comunica l'esito al soggetto attuatore, unitamente alla richiesta di avvio delle attività progettuali, inserendo per conoscenza anche l'Unità di Missione - SCG.
SA
UTC
UdM - SCG
NO
SA
SI
Capo
Dipartimento
NO
SI
Capo
Dipartimento
UTC
UTC
SA
Capo
Dipartimento
UTC
UBRRAC
CDC
SA
UTC
UTC
UTC
UTC
UdM -- SCG
SI
NO
UTC