## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | SA | Soggetto attuatore
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM | Unità di Missione
| Documento articolato e complesso, relazione | CD | Capo del Dipartimento
| Decisione | UTC | Uffici Tematici Competenti
| Operazione | GR | Gestore delle Richieste di Anticipazione/Rimborso
| Conclusione attività | UdM - SM | Unità di Missione - Servizio di monitoraggio PNRR
|  | UdM - SCG | Unità di Missione - Servizio di Cordinamento alla Gestione
|  | UdM - SRC | Unità di Missione - Servizio di Rendicontazione e Controllo PNRR

## Modifica
Procedura di modifica progettuale
Attività | Capo Dipartimento (CD) | Unità di Missione DFP | Uffici Tematici Competenti (UTC) | Soggetto Attuatore (SA) | Altri Soggetti (____________) | Attività di controllo
Il Soggetto Attuatore trasmette all'UTC una formale e motivata istanza di richiesta di modifica/rimodulazione del progetto, supportata dalla documentazione relativa alle variazioni proposte e alla loro coerenza complessiva rispetto al perimetro dell'intervento PNRR.
L'UTC avvia l'istruttoria delle richieste di modifica/rimodulazione del progetto. In caso di esito negativo, procede ad eventuali richieste di modifica/integrazione al Soggetto Attuatore. In caso di esito positivo, l'UTC redige una relazione di coerenza e congruità e la trasmette, insieme alla bozza di proposta di modific/rimodulazione progettuale e ad altra documentazione che ritenga utile, all'UdM-SCG per le verifiche di competenza. | [5 empty] | Verifica che le modifiche progettuali non comportino variazioni sostanziali della tipologia/natura dell'intervento, variazioni riguardanti M&T, l'incremento del finanziamento concesso al progetto finanziato (al netto dei limiti definiti dal DM di assegnazione delle risorse finanziarie e delle sue modifiche/integrazioni) e variazioni che alterino le finalità, gli obiettivi o i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento
L'UdM-SCG espleta le verifiche di coerenza e di ammissibilità PNRR rispetto alla documentazione trasmessa dall'UTC.
In caso di esito negativo, avvia il contraddittorio con l'UTC. In caso di esito positivo, emette un proprio parere positivo trasmettendolo all'UTC, e al Capo Dipartimento per conoscenza.
L'UTC provvede alla formale approvazione della eventuale proposta progettuale modificata/rimodulata e alla predisposizione del Decreto di approvazione della nuova scheda progetto, trasmettendolo al Capo Dipartimento e per conoscenza all'UdM SCG.
Il Capo Dipartimento adotta il Decreto di approvazione della proposta progettuale che, firmato, viene trasmesso all'UTC e per conoscenza all'UdM - SCG. L'UTC comunica al Soggetto Attuattore l'avvenuta approvazione, richiedendo l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo.
CD
SA
NO
SI
NO
INTEGRAZIONI
UTC
INTEGRAZIONI
SI
UdM - SCG
UTC
CD
UdM - SCG
UTC
UdM - SCG
SA
UTC
CD

## Rinuncia
Procedura di rinuncia progettuale
Attività | Capo Dipartimento (CD) | Unità di Missione DFP | Uffici Tematici Competenti (UTC) | Soggetto attuatore (SA) | Attività di controllo
In caso di rinuncia alla realizzazione progettuale, il Soggetto Attuatore trasmette una comunicazione, debitamente motivata, all’Ufficio Tematico Competente, esplicitando i motivi alla base della rinuncia stessa e dando evidenza dello stato di avanzamento del progetto al momento della comunicazione di rinuncia.
L'UTC avvia l'istruttoria della richiesta di rinuncia. In caso di esito negativo, procede ad eventuali richieste di modifica/integrazione al Soggetto Attuatore. In caso di esito positivo, l'UTC redige apposita relazione e la trasmette, insieme alla richiesta di rinuncia e alla documentazione che ritenga utile, all'UdM-SCG per le verifiche di competenza.
L'UdM-SCG espleta le verifiche in ordine alle motivazioni della rinuncia e all’incidenza che tali cause hanno sul perseguimento del fine pubblico.
In caso di esito negativo, l'UdM - SCG avvia il contraddittorio con l'UTC. In caso di esito positivo, emette proprio parere positivo trasmettendolo all'UTC, e al Capo Dipartimento per conoscenza.
L'UTC provvede alla predisposizione del Decreto di approvazione della rinuncia, trasmettendolo al Capo Dipartimento e per conoscenza all'UdM - SCG.
Il Capo Dipartimento adotta il Decreto di approvazione della rinuncia che, firmato, viene trasmesso all'UTC e per conoscenza all'UdM - SCG e SRC per l'avvio di attività di istruttoria per l'eventuale recupero delle somme già erogate.
L'UTC comunica al Soggetto Attuattore l'avvenuta approvazione della rinuncia.
Segue PdC Procedure di individuazione Irregolarità e Recuperi
NO
SI
AP
SA
UTC
NO
INTEGRAZIONI
SI
UdM - SCG
CD
UTC
NO
INTEGRAZIONI
SI
CD
UdM - SCG
UTC
UdM - SCG & SRC
SA
CD
UTC
UTC

## Revoca
Procedura di revoca progettuale
Attività | Capo Dipartimento (CD) | Gestore delle Richieste di Anticipazione/Rimborso (GR) | Unità di Missione DFP (UdM) | Uffici Tematici Competenti (UTC) | Soggetto attuatore (SA) | Attività di controllo
L'UTC condivide con l'UdM - SRC eventuali irregolarità in relazione all'attuazione progettuale da parte dei Soggetti Attuatori. (A fronte delle proprie attività di controllo, l'UdM potrebbe rilevare autonomamente siffatte irregolarità). | [5 empty] | Verifica del rispetto del raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, nonché dell'avanzamento complessivo del progetto nei tempi assegnati.
L'UdM - SRC avvia le attività di istruttoria in merito alle eventuali irregolarità segnalate/rilevate.
Segue sezione dedicata PdC Procedure di individuazione Irregolarità e Recuperi
Se, a fronte delle attività di verifica, le irregolarità accertate siano ritenute non sanabili (anche mediante recupero di somme indebitamente corrisposte), il Capo Dipartimento adotta un atto amministrativo di preavviso di revoca formale del finanziamento, indicando un termine perentorio entro il quale attuare le misure correttive necessarie. L'UTC provvede alla notifica del provvedimento al Soggetto Attuatore.
In caso di attuazione delle misure correttive, il Capo Dipartimento adotta il provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca, trasmettendo lo stesso firmato all'UdM - SRC, al Gestore delle Richieste di Anticipazione/Rimborso e all'UTC che provvede alla formale notifica al Soggetto Attuatore.
In caso di mancata attuazione delle misure correttive entro il termine indicato, il Capo Dipartimento adotta il provvedimento di revoca definitiva del finanziamento, trasmettendo lo stesso firmato per conoscenza all'UdM - SRC, al Gestore delle Richieste di Anticipazione/Rimborso e all'UTC che provvede alla formale notifica al Soggetto Attuatore.
L'UdM - SRC, formalizzato il provvedimento di revoca, avvia l'istruttoria per il recupero delle eventuali somme già erogate, informando il Capo Dipartimento per i seguiti di competenza. | [5 empty] | Verifica che il recupero possa avvenire tramite la deduzione dell’importo da recuperare dai pagamenti successivi, se dovuti al Soggetto Attuatore o se si necessita di attivazione, ove presente, della garanzia fidejussoria rilasciata all’atto di concessione del finanziamento o attraverso il recupero coatto con contenzioso
Segue sezione dedicata PdC Procedure di individuazione Irregolarità e Recuperi
UdM - SRC
UTC
CD
SA
UdM - SRC
UTC
SA
UdM - SRC
GR
CD
GR
SA
UdM - SRC
GR
CD
NO
SI
UTC
UTC