## cronoprogramma 2015
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2015 I SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER | Il D.I.P.R.U.S.-U.I.T. implementa le funzionalità di back office per abilitare l'UPD alla conoscenza delle informazioni rilevanti in possesso del Responsabile.
ANALISI DELLA METODOLOGIA DEL RISCHIO IN USO E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO | Analisi e proposte di miglioramento della metodologia di valutazione del richio(RePreCor)
MISURE AGGIUNTIVE: 2) MONITORAGGIO SUGLI AFFIDAMENTI | Il Responsabile, d’intesa con l’U.B.R.R.A.C., definisce le modalità per effettuare il monitoraggio di particolari situazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | Il D.I.P.R.U.S. dirama una circolare a tutte le Strutture della PCM per richiamare l'attenzione sull'obbligo di astensione da parte dei dirigenti e dei collaboratori in caso di conflitti di interesse.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | il D.I.P.R.U.S. propone al Segretario generale l’adozione di un atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del conferimento e dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi e la successiva trasmissione al D.F.P.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Il Responsabile, in collaborazione con il D.I.P.R.U.S., individua le priorità e i criteri per l’applicazione della rotazione, la durata massima di permanenza nell’area a rischio del personale e i criteri per la programmazione di attività formative di accompagnamento alla rotazione da adottarsi con atto del Segretario generale.
Il D.I.P.R.U.S. predispone l’atto generale sul conferimento degli incarichi dirigenziali nonché gli eventuali ulteriori atti
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | il D.I.P.R.U.S. inoltra a tutte le strutture una richiesta di aggiornamento dell’elenco dei soggetti investiti di poteri autoritativi o negoziali e provvede all’aggiornamento di tale elenco.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1.11 del presente PTPC
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il D.I.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le motivazioni, nonchè gli incarichi svolti senza la prescritta autorizzazione, emersi a seguito delle comunicazioni dei compensi di cui all'art. 53 comma 11 e di eventuali segnalazioni pervenute.
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2015 II SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
MISURE AGGIUNTIVE: 2) MONITORAGGIO SUGLI AFFIDAMENTI | il D.I.P.R.U.S.-U.I.T. , d’intesa con il Responsabile, individua i requisiti per sviluppare le funzionalità di sistema aggiuntive al software sulla pubblicità da utilizzare per il monitoraggio degli affidamenti.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il D.I.P.R.U.S. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il D.I.P.R.U.S. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Tutte le Strutture comunicano al Responsabile se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'adozione del PTPC e PTTI presso tali Enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il D.I.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le motivazioni, nonchè gli incarichi svolti senza la prescritta autorizzazione, emersi a seguito delle comunicazioni dei compensi di cui all'art. 53 comma 11 e di eventuali segnalazioni pervenute.
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1.11 del presente PTPC
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2015 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURE DI NUOVA ISTITUZIONE | Le Strutture di nuova istituzione provvedono alla mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi connessi. Il Responsabile individua i processi soggetti a misure ulteriori .
TRASPARENZA | Si rinvia al cronoprogramma allegato al PTTI
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Il D.I.P.R.U.S -U.I.T. in collaborazione con l’U.C.I. provvederà allo sviluppo di un sistema informatico integrato che consenta di gestire in maniera efficiente ed efficace l’intero ciclo di gestione del rischio capace di interagire con i sistemi informativi già in uso nella P.C.M..

## cronoprogramma 2016
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2016
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione
MISURE ULTERIORI | primo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
MISURE AGGIUNTIVE: 3) MONITORAGGIO SUGLI AFFIDAMENTI | Avvio della sperimentazione del software aggiuntivo per il monitoraggio sugli affidamenti
ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE NEL 2015 | conclusione attività formative avviate nel 2015 | bar: LUG. to DIC.
MISURE ULTERIORI | secondo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori | bar: LUG. to DIC.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 dicembre | bar: LUG. to DIC.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURE DI NUOVA ISTITUZIONE | Le Strutture di nuova istituzione provvedono alla mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi connessi. Il Responsabile individua i processi soggetti a misure ulteriori .
RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE | il Responsabile valuta se stabilire canali di confronto con la società civile per migliorare la valutazione del rischio e raccogliere suggerimenti per migliorare l'efficacia della prevenzione, tenuto conto in particolare delle competenze delle Strutture che svolgono attività rivolte a fornire servizi all'utenza.

## cronoprogramma 2017
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione
MISURE ULTERIORI | primo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
MISURE ULTERIORI | secondo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori | bar: LUG. to DIC.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 dicembre | bar: LUG. to DIC.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURE DI NUOVA ISTITUZIONE | Le Strutture di nuova istituzione provvedono alla mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi connessi. Il Responsabile individua i processi soggetti a misure ulteriori .