## cronoprogramma 2016
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2016 I SEMESTRE | [10 empty] | ALLEGATO 6
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
ADOZIONE MISURE GENERALI PER PROCESSI DI CONTROLLO INTERNO | Gli Uffici di controllo interno (U.C.I. ed U.B.R.R.A.C.) individuano per i processi a più elevato rischio le misure generali ritenute adeguate per una più efficace prevenzione del rischio.
SPERIMENTAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Applicazione in via sperimentale della nuova metodologia alla valutazione del rischio dei processi di competenza del Di.P.E
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Il DI.P.R.U.S -U.I.T. in collaborazione con l’U.C.I. - sviluppo di un sistema informatico integrato: completamento della fase di test e messa in esercizio; formazione completa staff anticorruzione uso applicativo; avvio formazione dirigenti all’uso di PreCor (l’attività potrà essere riprogrammata in base agli esiti dei test e di eventuali nuove indicazioni emanate dall’A.N.A.C.)
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER | Il DI.P.R.U.S. - U.I.T. completerà le necessarie verifiche tecniche affinchè la funzionalità aggiuntiva apportata all'applicativo possa essere operativa.
MONITORAGGIO SUGLI AFFIDAMENTI | Messa a regime da parte del DI.P.R.U.S.-U.I.T. delle attività di inserimento dati e di monitoraggio da parte di tutte le Strutture
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Il Responsabile, in collaborazione con il DI.P.R.U.S., rivaluta ed individua le priorità e i criteri per l’applicazione della rotazione .
Il DI.P.R.U.S. rivaluta e rivede l’atto generale sul conferimento degli incarichi dirigenziali .
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | Il DI.P.R.U.S. provvede a relazionare semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati dalle Strutture competenti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione, emersi a seguito delle comunicazioni dei compensi trasmesse in base all’art. 53, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2001, e di eventuali segnalazioni pervenute
FORMAZIONE DEL PERSONALE | il DI.P.R.U.S. propone al Responsabile una pianificazione aggiornata delle attività di formazione.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P.R.U.S. cura la tenuta dell’elenco e lo rende disponibile alle Strutture. A tal fine, inoltra a tutte le Strutture la richiesta di aggiornamento dell’elenco entro il primo semestre del 2016.
ANALISI DEI FABBISOGNI | Il DI.P.R.U.S. e le altre Strutture committenti assumono iniziative per attuare la programmazione e individuano i criteri e le tipologie di servizi e di beni oggetto di fornitura alla P.C.M.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1.11 del presente PTPC
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2016 II SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
ADOZIONE NUOVA METODOLOGIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Revisione della mappatura dei processi e successiva valutazione del rischio per l’area dei contratti pubblici
Revisione della mappatura dei processi e valutazione del rischio per i processi di competenza delle Strutture riorganizzate nell’anno 2015
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | La Commissione per i procedimenti disciplinari, riferisce al Responsabile sull’esito degli approfondimenti in merito alla eventuale necessità di revisione del codice per le conseguenti iniziative da sottoporre al Segretario generale.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Il DI.P.R.U.S. comunica al Responsabile gli esiti dei controlli a campione delle dichiarazioni dell'anno precedente concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità.
Il D.I.P.R.U.S. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P.R.U.S. trasmette al Responsabile un quadro riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture e delle conseguenti determinazioni al fine di monitorare l’osservanza della norma.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'adozione del PTPC e PTTI presso tali Enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione..
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1.11 del presente PTPC
Il D.I.C.A. effettua la ricognizione di tutti i procedimenti di competenza della P.C.M e la trasmette al Segretario generale ed al Responsabile entro il 31 dicembre 2016
MONITORAGGIO DEGLI AFFIDAMENTI | Inserimento dati e di monitoraggio da parte di tutte le Strutture
ANALISI DEI FABBISOGNI | Il DI.P.R.U.S. e le altre Strutture committenti individuano i criteri e le tipologie di servizi e di beni oggetto di fornitura alla PCM sui quali effettuare un controllo sul livello di qualità in fase di esecuzione dei contratti
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Completamento formazione dirigenti all’uso di PreCor; implementazione SW su misure ulteriori; studio di fattibilità per realizzazione strumento di controllo del crono programma attività Anticorruzione; avvio implementazione funzionalità per l'analisi del rischio (l’attività potrà essere riprogrammata in base agli esiti dei test e di eventuali nuove indicazioni emanate dall’A.N.A.C.)
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2016 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
BANCA DATI DELLE PROFESSIONALITA' | il DI.P.R.U.S. avvia la realizzazione della banca dati delle professionalità della P.C.M. per il personale dirigenziale e non dirigenziale
INTRODUZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | Estensione graduale della nuova classificazione delle aree di rischio (come indicata nel PNA) e aggiornamento del registro dei rischi.
TRASPARENZA | Si rinvia al cronoprogramma allegato al PTTI
MISURE SPECIFICHE | il Responsabile procederà, , alla predisposizione di un elenco aggiornato con la riclassificazione che identifichi quali delle preesistenti ex misure ulteriori rappresentano misure specifiche e quali, invece, rappresentano misure generali dell’Amministrazione
REVISIONE MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA CONTRATTI PUBBLICI | Entro il primo semestre prenderà avvio la revisione della mappatura dei processi e la successiva valutazione del rischio per l’area dei contratti pubblici (par. 4. 3). Conclusione attività entro il 2016

## cronoprogramma 2017
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 I SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione della proposta di piano
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Completamento implementazione SW su PreCor per analisi rischio (l’attività potrà essere riprogrammata in base agli esiti dei test e di eventuali nuove indicazioni emanate dall’A.N.A.C.)
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione,
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P.R.U.S. cura la tenuta dell’elenco secondo e lo rende disponibile alle Strutture.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto dal presente PTPC
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
MISURE ULTERIORI | primo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 II SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Individuazione requisiti e avvio implementazione SW su cruscotto evoluto per il Responsabile e per produzione statistiche sofisticate; realizzazione strumento di controllo del cronoprogramma attività Anticorruzione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MISURE ULTERIORI | secondo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il D.I.P.R.U.S. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P.R.U.S. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell’anno ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'adozione del PTPC e PTTI presso tali Enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto dal presente PTPC
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Revisione della mappatura dei processi e valutazione del rischio per le altre Strutture
MONITORAGGIO SUGLI AFFIDAMENTI | Utilizzo del software aggiuntivo per il monitoraggio sugli affidamenti

## cronoprogramma 2018
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2018
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P.R.U.S. cura la tenuta dell’elenco secondo e lo rende disponibile alle Strutture.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto dal presente PTPC
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
MISURE ULTERIORI | primo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto dal presente PTPC
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MISURE ULTERIORI | secondo monitoraggio- Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il D.I.P.R.U.S. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P.R.U.S. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'adozione del PTPC e PTTI presso tali Enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P.R.U.S. comunica semestralmente al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.R.U.S. relaziona semestralmente al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC
ADOZIONE MISURE GENERALI PER PROCESSI DI CONTROLLO | Applicazione delle misure generali ritenute adeguate per una più efficace prevenzione del rischio sui processi individuati da U.B.R.R.A.C. e U.C.I.