## 2017
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 I SEMESTRE | [10 empty] | ALLEGATO 5
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Entro il primo semestre del 2017 il Responsabile e il DI.P. trasmettono al Segretario generale una proposta di circolare per assicurare l’uniformità delle procedure di verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
ADOZIONE MISURE GENERALI PER PROCESSI DI CONTROLLO INTERNO | L' U.B.R.R.A.C. entro il primo semestre 2017 provvederà a rettificare, ove necessario, le check list di controllo già predisposte e sperimentate nel corso del 2016.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Il Responsabile, d’intesa con il Capo Di.P., entro il mese di giugno del 2017, propone al Segretario generale la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale
FORMAZIONE DEL PERSONALE | il D.I.P. propone al Responsabile entro il mese di giugno una pianificazione aggiornata delle attività di formazione.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il D.I.P. cura la tenuta dell’elenco e lo rende disponibile alle Strutture. A tal fine, inoltra a tutte le Strutture la richiesta di aggiornamento dell’elenco entro il primo semestre del 2016.
ANALISI DEI FABBISOGNI | Il D.S.S. e le altre Strutture committenti, qualora non abbiano già provveduto, assumono idonee iniziative per attuare la programmazione e individuano i criteri e le tipologie di servizi e di beni oggetto di fornitura alla P.C.M.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Il Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1.11 del presente PTPC
CONSEGNA DEI BENI RICEVUTI ALL'AMMINISTRAZIONE | Il D.S.S., entro il primo semestre del 2017, procederà a diramare una circolare esplicativa recante le specifiche modalità procedurali attraverso le quali procedere alla consegna dei beni ricevuti all’Amministrazione
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 II SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | ll gruppo di lavoro interdipartimentale, entro il mese di novembre 2017, relaziona al Responsabile e al Capo Di.P. sull’esito dell’istruttoria
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | Il Responsabile trasmette, entro il mese di ottobre, al Segretario generale la proposta di DPCM di modifica del Codice ovvero la relazione con le proprie valutazioni.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Il D.I.P. comunica al Responsabile, entro il mese di novembre, gli esiti dei controlli a campione delle dichiarazioni dell'anno precedente concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità.
Il D.I.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il D.I.P. trasmette al Responsabile, entro il mese di novembre, un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture e delle conseguenti determinazioni al fine di monitorare l’osservanza della norma.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Tutte le Strutture che svolgono attività nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", entro il mese di novembre, sono tenute a comunicare al Responsabile: 1) se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell’anno in corso; 2) se sono stati nominati arbitri e se tali arbitri sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; 3) se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile, entro il mese di novembre, sull'esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite agli enti vigilati
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il 30 novembre, i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
MISURE ULTERIORI | Tutte le strutture per le quali sono previste misure ulteriori sono tenute ad inviare al Responsabile i dati relativi al monitoraggio semestrale.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P. relaziona annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile, entro il mese di novembre, se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.1.11 del presente PTPC
I Responsabili delle Strutture riferiscono annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile sull’esito del monitoraggio.
CONTROLLO DEL LIVELLO DI QUALITA' | Il D.S.S. e le altre Strutture committenti , entro il 30 novembre, effettuano un controllo di qualità in fase di esecuzione dei contratti
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2017 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
RICOGNIZIONE STAKEHOLDER | Il Responsabile avvierà una ricognizione completa con tutte le Strutture della PCM al fine di identificare con maggior precisione gli stakeholder
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | DSS-UIT provvederà alla realizzazione di nuove funzionalità sul software Precor (par. 5,1,16)
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI | Ciascun Ufficio cura l'osservanza delle misure di prevenzione prescritte dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il D.S.S.-U.I.T. effettua uno studio di fattibilità e di identificazione dei requisiti tecnici e funzionali per la gestione tramite strumenti informatici dei dati concernenti l’applicazione della misura che consenta l’aggiornamento della piattaforma da parte di ciascuna Struttura.
MONITORAGGIO DEGLI AFFIDAMENTI | Inserimento dati e di monitoraggio da parte di tutte le Strutture
LE MISURE DI PREVENZIONE PER L'AREA DEI CONTRATTI PUBBLICI | Il D.S.S.-U.I.T. nel corso del 2017 effettua una manutenzione evolutiva sulla piattaforma informatica dei contratti.
MISURE GENERALI PER GLI UFFICI DI CONTROLLO INTERNO | L'UB.R.R.A.C. predisporrà e sperimenterà ulteriori check list di controllo che riguarderanno aggiuntive tipologie di procedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità. L'UCI a seguito della individuazione e sperimentazione avvenuta nel 2016 di misure di trasparenza mediante strutturazione di cartelle condivise, controlli casuali e check list di controllot a decorrere dal 2017 procederà alla loro piena applicazione. Il Collegio di direzione dell’UCI opererà, nel corso del 2017, una verifica di secondo livello circa la corretta applicazione delle citate misure di prevenzione.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Nel corso del 2017 saranno oggetto di analisi tutte le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che non hanno già effuttuato la rivalutazione del rischio nel 2016, secondo un calendario che sarà redatto dal RPC, di modo da completare il ciclo di valutazione del rischio entro la fine dell’anno e comunque nel rispetto delle tempistiche della stesura del prossimo P.T.P.C..

## 2018
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2018
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il D.I.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P.. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC

## 2019
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2019
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il D.I.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P.. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL D.I.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC