## 2020
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2020 I° SEMESTRE | [10 empty] | ALLEGATO 3
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
STAKEHOLDER | Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia dovranno individuare gli stakeholders da interessare, i processi da considerare e le modalità da utilizzare per avviare un confronto con gli stakeholder di riferimento.
MISURA PER L'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI (par. 5.3) | Entro il primo quadrimestre del 2020, il D.S.S. dovrà provvedere ad estrarre e a trasmettere i dati relativi agli affidamenti effettuati nel corso dell’intero anno 2019 al R.P.C.T..
FORMAZIONE DEL PERSONALE | Entro il primo trimestre 2020 il DI.P., effettuato l’esame con il R.P.C.T. del fabbisogno formativo del personale associato all’Area di rischio B – Contratti pubblici, all’esito degli aggiornamenti conseguenti alla Campagna Pre.Cor. 2019, programmerà le iniziative formative opportune per l’anno 2020.
Al fine di riprogrammare le iniziative tenendo conto dell’aggiornamento del P.N.A., del programma di attività, delle proposte della S.N.A. e delle esigenze formative sopravvenute, entro il primo semestre 2020 il DI.P. propone al Responsabile una pianificazione aggiornata delle attività. Entro il primo semestre 2020 verranno riproposti a favore dei dirigenti delle nuove Strutture e delle Strutture che dovranno completare l'analisi del rischio il corso "utilizzo di Pre.Cor" e il corso "Risk Management"; potrà, inoltre, essere erogata una formazione ad hoc per tutti i dirigenti interessati all'utilizzo delle nuove funzionalita Pre.Cor. relative alla programmazione di misure specifiche.
PATTI DI INTEGRITA' | Il D.S.S., sentito il R.P.C.T., entro il mese di giugno procederà ad aggiornare il contenuto della circolare DI.P.R.U.S. 57325 del 5 dicembre 2014 a firma del S.G. e del fac simile di patto di integrità allagato alla stessa.
LE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Le Strutture sono invitate a valutare l’opportunità di attuare forme di semplificazione nell’ambito dei processi di competenza. Tali proposte potranno essere programmate anche in occasione della negoziazione degli obiettivi, trovando una loro collocazione nell’Area strategica n. 3, dedicata alla “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, di semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione”. All’esito della valutazione, entro il primo semestre del 2020, i Capi Struttura che abbiano rilevato dei processi da semplificare ne danno comunicazione al R.P.C.T., con evidenza delle azioni programmate per l’attuazione della semplificazione.
"GESTORE” DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE | Il R.P.C.T. entro il primo semestre del 2020 individuerà, nell’ambito di Strutture che gestiscono procedure di appalti pubblici, un soggetto “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 provvisto di idonee competenze e risorse organizzative che svolga tale compito rendendo informativa periodica dell’attività svolta al R.P.C.T..
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Il Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.1.11 del P.T.P.C..
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2020 II° SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
STAKEHOLDER | Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia entro il mese di settembre trasmettono al R.P.C.T. gli esiti della consultazione, evidenziando il contributo derivante dal confronto, le eventuali criticità riscontrate e le proposte di miglioramento, anche per una realizzazione a regime.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | Entro il terzo trimestre di ciascun anno, il Responsabile richiede ai Capi delle Strutture proposte per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. ed eventuali indicazioni di rivalutazione del rischio
MISURA PER L'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI (par. 5.3) | Il R.P.C.T. curerà il completamento del monitoraggio con le relative valutazioni da trasmettere al S.G. entro il mese di settembre 2020
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione entro il 30 novembre..
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il mese di novembre, gli esiti dei controlli a campione delle dichiarazioni dell'anno precedente concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Tutte le Strutture che svolgono attività nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", entro il mese di novembre, sono tenute a comunicare al Responsabile: 1) se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell’anno in corso; 2) se sono stati nominati arbitri e se tali arbitri sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; 3) se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile, entro il mese di novembre, sull'esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite agli enti vigilati.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il 30 novembre, i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P., salvo i casi per i quali sia necessario informare tempestivamente il Responsabile, relaziona annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile, entro il mese di novembre, se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Tutte le Strutture interessate curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento (par. 5.1.11 ).
Ciascuna Struttura riferisce annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile sull’esito del monitoraggio.
CONTROLLO DI QUALITA' IN FASE DI ESECUZIONE | Entro il 30 novembre 2020, il D.S.S. e le altre Strutture committenti, effettuano un controllo del livello di qualità in fase di esecuzione dei contratti secondo i criteri e le tipologie di servizi e beni preventivamente individuati.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2019 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
LA COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE | Ogni Struttura deve provvedere tempestivamente a nominare un Referente Anticorruzione in caso di cessazione dall’incarico del dirigente preposto o in caso di sua sostituzione, dandone contestuale informativa al R.P.C.T.. L’U.C.I. invia mensilmente una newsletter ai Referenti e ai Capi Struttura per informativa anche sulle iniziative in corso.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Durante il 2020 il R.P.C.T. potrà proporre, d'intesa con il DI.P., al S.G. l'adozione di un atto di indirizzo concernente la rotazione ordinaria. Anche prima della diramazione di tale atto tutti i Capi Struttura saranno invitatia compiere una valutazione cica la permanenza del proprio personale sui processi a rischio e, se del caso, ad adottare in autonomia la rotazione del personale tra gli Uffici e i Servizi, considerando con attenzione i provvedimenti di rinnovo degli incarichi dirigenziali e le assegnazioni del personale delle categorie, nonchè la rotazione nell'assegnazione delle pratiche in alternativa o in aggiunta alla rotazione del personale.
Il R.P.C.T nel 2020 valuterà, altresì, l'opportunità di promuovere una nuova sessione di lavoro del Gruppo interdipartimentale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Nel corso del 2020 l’ U.C.I. svolgerà l’istruttoria per la definizione della mappatura delle linee di attività relativamente alle Strutture di nuova istituzione (Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, Struttura di missione Investitalia), nonché per quelle Strutture che sono oggetto di riorganizzazione o hanno esigenze di revisione dei processi in conseguenza del mutamento delle funzioni. All’esito della definizione della mappatura delle linee di attività le Strutture provvederanno alla rilevazione del rischio corruttivo.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | il DI.P. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in merito all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rese in connessione all’incarico. Il controllo è effettuato almeno una volta all’anno sulla base di modalità assentite dal S.G..
CODICE DI COMPORTAMENTO | Il R.P.C.T., qualora vengano adottate le nuove linee guida sul Codice di comportamento, riattiverà la procedura per l'elaborazione di una proposta definitiva di revisione del Codice di comportamento.
MAPPATURA LINEE DI ATTIVITA' , RILEVAZIONE DEL RISCHIO E SUPPORTO (HELPDESK) NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PRECOR | Nel corso del 2020 l'U.C.I. completerà il lavoro di mappatura delle linee di attività per le Strutture di nuova istituzione (Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio per le politiche a favore delle persone con Disabilità, Struttura di missione Investitalia) e provvederà alla rilevazione del rischio per tali Strutture curando l'istruttoria di revisione delle linee di attività per le Strutture già incluse nel registro dei rischi che hanno manifestato l'esigenza di rendere la mappatura/valutazione di rischi più coerente con l'attività lavorativa e di conseguenza a rilevare a valutare i nuovi rischi corruttivi durante la campagna PreCor 2020. Lo staff del R.P.C.T. continuerà ad assicurare l'adeguato supporto nell'utilizzo del sistema informatico per tutte le Strutture della PCM erogando un servizio di help desk.
STAKEHOLDER | A conclusione della sperimentazione, tenendo conto degli esiti dell'attività svolta dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e dal Dipartimento per le politiche della famiglia Il R.P.C.T. valuta l'opportunità dell'estensione del confronto anche ad altre Strutture della P.C.M., verificando la possibilità di programmare in sede di elaborazione del prossimo P.T.P.C. la definizione di una procedura di consultazione strutturata.
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Il D.S.S. – U.I.T. assicurerà in via continuativa la manutenzione correttiva ed adeguativa del software e l'helpdesk di secondo livello. Nel corso del 2020 l'U.C.I. darà ulteriore impulso al coordinamento con il D.S.S.-U.I.T. e il DI.P. nella direzione della coerenza informativa tra i software Pre.Cor. e Arianna con i restanti programmi funzionali alla prevenzione della corruzione (banca dati contratti, softaware di gestione del pantouflage, banca dati delle professionalità). Permane la necessità di proseguire nel processo di reingegnerizzazione ed integrazione delle banche dati del personale, già in atto e a cura di D.S.S.-U.I.T.
CRITERI PER LIMITARE L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' | Le Strutture che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità debbono adottare atti contenenti criteri generali che regolino l'esercizio del potere (par. 5.1.17 lett. a).
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Ciascuna Struttura provvede autonomamente ad aggiornare in maniera tempestiva sulla piattaforma informatica dedicata entrata a regime il 1° gennaio 2020 i dati di propria competenza. Il DI.P. continua a conservare agli atti la dichiarazione di impegno da parte dei dipendenti al rispetto del divieto di pantouflage, utilizzata a decorrere dal secondo semestre 2019.
MISURE SPECIFICHE | Sulla base delle risultanze della valutazione del rischio completata nel dicembre 2019, nel corso del 2020, il R.P.C.T. avvierà un dialogo con le Strutture titolari dei processi a cominciare da quelli a maggior rischio proponendo, ove possibile, la gestione ed il consolidamento delle misure esistenti anche attraverso l’eventuale inserimento e gestione delle stesse in via esclusiva con il tool Pre.Cor. - “misure specifiche”. Per assistere le Strutture il R.P.C.T. ove necessario, potrà pianificare, unitamente a D.S.S.-U.I.T. e D.I.P.- Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative, un intervento formativo dedicato ai Referenti del R.P.C.T. Visti gli ottimi risultati ottenuti negli anni passati nonché il livello di soddisfazione mostrata dalle Strutture, la formazione sarà organizzata in house con un taglio teorico/pratico, con il coinvolgimento del D.S.S.-U.I.T. e del D.I.P..
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI | In merito all’applicazione dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 il R.P.C.T., d’intesa con il DI.P., predisporrà entro il 2020 una circolare che recepisca le indicazioni fornite nel P.N.A. 2019. Ciascuna Struttura cura l'osservanza delle misure di prevenzione prescritte dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
MONITORAGGIO DEGLI AFFIDAMENTI | Nel corso del 2020, in continuità con le azioni realizzate nel 2019, sarà mantenuta la misura del monitoraggio sugli affidamenti effettuati dalla P.C.M., con un particolare focus sugli affidamenti sotto la soglia eurocomunitaria
IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) | Nel corso del 2020 il R.P.C.T. curerà un approfondimento sulla possibilità che ciascun centro di responsabilità nomini un proprio R.A.S.A., fermo restando il R.A.S.A. unico per le Strutture del Segretariato generale.
WHISTLEBLOWER | Il R.P.C.T., qualora vengano adottate le nuove linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, effettuerà una valutazione circa l'opportunità di procedere o meno alla revisione del decreto del S.G. del 9 luglio 2014.
FORMAZIONE | Verrà programmata una giornata di convegno o seminario dedicata all'alta dirigenza, sui temi di attualità attinenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Verranno programmati eventuali ulteriori corsi di formazione obbligatoria in house in materia di anticorruzione per il personale non dirigenziale. Proseguirà la formazione specialistica su alcune tematiche specifiche relative all'anticorruzione e alla trasparenz da erogarsi tramite le iniziative a catalogo della SNA sulla base del programma concordato dal R.P.C.T. con il DI.P.
MISURE PER EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI IN CASO DI EMERGENZA CIVILE | Il D.P.C. attua controlli a campione su: a. le dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato; b. sulle fatture oggetto di rimborso da parte del Dipartimento della protezione civile alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.
LE MISURE PER L’AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | Nel corso del 2020, in continuità con le azioni realizzate nel 2019, sarà mantenuta la misura del monitoraggio sugli affidamenti effettuati dalla P.C.M., con un particolare focus sugli affidamenti sotto la soglia eurocomunitaria. Tale monitoraggio, già svolto con riferimento agli anni 2017 e 2018, sarà pertanto esteso anche all’anno 2019. Le Strutture debbono applicare nella pianificazione e nello svolgimento degli affidamenti le misure programmate per l’anno in corso riportate nel par. 5.3. Nelle more dell’approvazione e dell’entrata in vigore del citato regolamento, il R.P.C.T. valuta l'opportunità di sottoporre al S.G. misure per agevolare l’applicazione in P.C.M. delle Linee guida n. 15 del 2019 dell’A.N.AC. recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, di cui all’art. 42 del Codice dei contratti, pubblicate con delibera dell’Autorità n. 494 del 5 giugno 2019. Tali Linee guida sono comunque applicate dalle Strutture in tutte le parti immediatamente prescrittive.
LE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE | le Strutture sono invitate a valutare l’opportunità di attuare forme di semplificazione nell’ambito dei processi di competenza. Tali proposte potranno essere programmate anche in occasione della negoziazione degli obiettivi, trovando una loro collocazione nell’Area strategica n. 3, dedicata alla “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, di semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione”.
FONDI STRUTTURALI | Nel 2020 proseguirà il confronto, coinvolgendo le Strutture della P.C.M. che gestiscono fondi strutturali e fondi nazionali per le politiche di coesione, al fine di realizzare un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi agli specifici processi e all’identificazione delle aree maggiormente esposte, così da individuare misure per la mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi e per l’implementazione della trasparenza.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Nel corso del 2020 tutte le Strutture interessate devono provvedere al monitoraggio dei termini dei procedimenti gestiti; l’ambito del monitoraggio deve riguardare tutti i procedimenti amministrativi oggetto della ricognizione effettuata nel corso del 2016. Ciascuna Struttura riferisce annualmente, entro il 30 novembre nell’ambito della relazione di cui al par. 6 al Responsabile sull’esito del monitoraggio. Nel corso del 2020, l’U.B.R.R.A.C., quale Struttura titolare nell’ambito della P.C.M. dei compiti in materia di controllo di regolarità amministrativo-contabile, continuerà a fornire indicazioni alle strutture in merito all’attuazione della normativa di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge n.66/2014, convertito con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n.89, in materia di pagamenti relativi a transazioni commerciali.
PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SULLA BASE DELLA STIMA DEL FABBISOGNO | Le Strutture dovranno procedere ad una programmazione degli affidamenti sulla base della stima del fabbisogno in modo da contenere le situazioni di affidamenti in via d’urgenza.
PATTI DI INTEGRITA' | Il R.P.C.T., in collaborazione con i Dipartimenti competenti, valuta l’opportunità di sottoporre al Segretario Generale misure per agevolare l’applicazione in P.C.M. delle Linee guida n. 15 del 2019 dell’A.N.AC. recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, di cui all’art. 42 del Codice dei contratti, pubblicate con delibera dell’Autorità n. 494 del 5 giugno 2019. Tali Linee guida sono comunque applicate dalle Strutture in tutte le parti immediatamente prescrittive.
MISURE GENERALI PER GLI UFFICI DI CONTROLLO INTERNO -Par. 5.1.7 lett. b) | Le misure sono mantenute anche per l’anno 2020, previ gli opportuni adeguamenti rispetto ad eventuali sopravvenuti mutamenti normativi. Le Strutture interessate dalla cessazione dall'incarico di dirigenti, che avvengono nel corso dell'anno, dovranno rendere al Capo dell'U.C.I./Responsabile, al momento della cessazione dall'incarico di dirigente, per il tramite del proprio referente anticorruzione, specifica dichiarazione del Capo struttura in merito al rispetto da parte del dirigente cessato dall'incarico degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
MISURE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO | Tutte le Strutture sono invitate ad osservare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale. Si richiamano in proposito i contenuti degli artt. 35, 35 bis e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.

## 2021
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2021
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | Il DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.

## 2022
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2022
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.