## 2021
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2021 | [10 empty] | ALLEGATO 4
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
STAKEHOLDER | Nel corso del 2021 Il Dipartimento per le politiche della famiglia manterrà attiva e svilupperà la consultazione avviata nel 2020 con l’obiettivo di consolidarne la prassi nelle situazioni e con le modalità in cui essa si dovesse mostrare più efficace. Nel corso del 2021 Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale assumerà le iniziative opportune in relazione ai suggerimenti ricevuti in sede di consultazione 2020. Entro il 30 novembre del 2021 entrambe le Strutture riferiranno circa le iniziative assunte. Nel corso del 2021 il R.P.C.T. procederà all’individuazione di una ulteriore Struttura che per le caratteristiche delle funzioni svolte potrà essere adatta ad avviare la sperimentazione di forme di consultazione.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Al termine delle attività di manutezione evolutiva sul sistema PRECOR e successivamente alle operazioni di allineamento del data base rispetto alle modifiche apportate sulle mappature delle linee di attività delle Strutture della P.C.M, entro il secondo semestre del 2021 L'UCI aprirà una nuova campagna Pre.Cor. per la la valutazione del rischio delle Strutture che ancora non sono state mappate nel Registro dei rischi (Dipartimento per la trasformazione digitale, Struttura Investitalia, Ufficio per le politiche di disabilità).
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | Entro il terzo trimestre di ciascun anno, il Responsabile richiede ai Capi delle Strutture proposte per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. ed eventuali indicazioni di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione entro il 30 novembre.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il mese di novembre, gli esiti dei controlli a campione delle dichiarazioni dell'anno precedente concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Tutte le Strutture che svolgono attività nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", entro il mese di novembre, sono tenute a comunicare al Responsabile: 1) se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell’anno in corso; 2) se sono stati nominati arbitri e se tali arbitri sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; 3) se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile, entro il mese di novembre, sull'esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite agli enti vigilati.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il 30 novembre, i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P., salvo i casi per i quali sia necessario informare tempestivamente il Responsabile, relaziona annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile, entro il mese di novembre, se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
CONTROLLO DI QUALITA' IN FASE DI ESECUZIONE | Entro il 30 novembre, il D.S.S. e le altre Strutture committenti, effettuano un controllo del livello di qualità in fase di esecuzione dei contratti secondo i criteri e le tipologie di servizi e beni preventivamente individuati.
LE MISURE PER L’AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | Tutte le Strutture, al fine di raccogliere informazioni aggregate sull'andamento degli affidamenti in P.C.M. e di intervenire eventualmente con apposite misure,dovranno fornire dati e informazioni specifiche e dettagliate in ordine alle procedure espletate e alle commesse affidate (tra cui l'applicazione della rotazione, il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e di stipula dei contratti, la motivazione dell'urgenza la proroga dei contratti limitata ai casi in cui sia legalemnte consentita) nell'ambito del Report sull'applicazione delle misure da presentare al R.P.C.T. entro il 30 novembre. (par. 5.3 del P.T.P.C.)
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Ciascuna Struttura riferisce annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile sull’esito del monitoraggio.
Nel corso del 2021 tutte le Strutture interessate devono provvedere al monitoraggio dei termini dei procedimenti gestiti; l’ambito del monitoraggio deve riguardare tutti i procedimenti amministrativi oggetto della ricognizione effettuata nel corso del 2016. Nel corso del 2021 sarà dato seguito ad apposite iniziative volte alla riduzione dei tempi dei procedimenti previo loro monitoraggio.
FORMAZIONE DEL PERSONALE | Nel corso del 2021 il DIP assicurerà: • formazione nell'’area di rischio “Contratti” per il personale associato ai processi a rischio dell’area; • formazione nelle restanti aree di rischio:previa valutazionecon RPCT circa l’opportunità di erogare interventi formativi ad hoc o a catalogo SNA; • formazione generale obbligatoria in materia di anticorruzione e formazione specifica per i referenti del R.P.C.T.
Sarà valutata unitamente al D.S.S. – U.I.T., la possibilità di realizzare contenuti formativi da erogare, al bisogno, attraverso webinar o attraverso moduli in e-learning per il migliore utilizzo della piattaforma Pre.Cor.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2021 ATTIVITA' CONTINUATIVE
LA COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE | Ogni Struttura deve provvedere tempestivamente a nominare un Referente Anticorruzione in caso di cessazione dall’incarico del dirigente preposto o in caso di sua sostituzione, dandone contestuale informativa al R.P.C.T.. L’U.C.I. invia mensilmente una newsletter ai Referenti e ai Capi Struttura per informativa anche sulle iniziative in corso.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Con decreto del S.G. del 28 dicembre 2020 è stato ricostituito il Gruppo di lavoro interdipartimentasle con il compito di elaborare proposte per l'attuazione della misura della rotazione del personale, in particolare formulando una proposta di atto di indirizzo concernente la rotazione ordinaria per il personale dirigenaile di prima e seconda fascia associata ai processi di rischio. Anche prima della diramazione di tale atto , tutti i capi Struttura saranno invitati a compiere una valutazione circa la permanenza del proprio personale sui processi a rischio, e se del caso, adottare, in autonomia la rotazione del personale tra gli Uffici e i Servizi, considerando con attenzione i provvedimenti di rinnovo degli incarichi dirigenziali e le assegnazioni del personale delle categorie, nonché la rotazione nell'assegnazione delle pratiche in alternativa o in aggiunta alla rotazione del personale.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | il DI.P. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in merito all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rese in connessione all’incarico. Il controllo è effettuato almeno una volta all’anno sulla base di modalità assentite dal S.G..
CODICE DI COMPORTAMENTO | Il R.P.C.T., a seguito dei lavori del Gruppo interdipartimentale avvierà i passaggi finalizzati alla conclusiva definizione del Codice per l'elaborazione di una proposta definitiva di revisione dello stesso , alla luce degli indirizzi diramati dall'Autorità.
MAPPATURA LINEE DI ATTIVITA' , RILEVAZIONE DEL RISCHIO E SUPPORTO (HELPDESK) NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PRECOR | Ad avvenuta apertura della campagna PRECOR lo staff del R.P.C.T. continuerà ad assicurare l'adeguato supporto nell'utilizzo del sistema informatico per tutte le Strutture della PCM erogando un servizio di help desk.
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | Il D.S.S. – U.I.T., nel corso del 2021 realizzarà un intervento di manutenzione evolutiva sul software Pre.Cor: Il nuovo rilascio conterrà una funzionalità software aggiuntiva per i referenti dell’anticorruzione e per i dirigenti delle Strutture che consentirà di far transitare i processi a rischio dalle linee di attività messe fuori validità a nuove o diverse linee.
CRITERI PER LIMITARE L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' | Le Strutture che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità debbono adottare atti contenenti criteri generali che regolino l'esercizio del potere (par. 5.1.17 lett. a).
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Ciascuna Struttura provvede autonomamente ad aggiornare in maniera tempestiva sulla piattaforma informatica dedicata entrata a regime il 1° gennaio 2020 i dati di propria competenza. Il DI.P. continua a conservare agli atti la dichiarazione di impegno da parte dei dipendenti al rispetto del divieto di pantouflage, utilizzata a decorrere dal secondo semestre 2019.
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI | In merito all’applicazione dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 il R.P.C.T., d’intesa con il DI.P., ha predisposto una circolare che recepisce le indicazioni fornite nel P.N.A. 2019. Nel corso del 2021, una volta che la suddetta circolare sarà adottata da parte del S.G., si procederà alla sua diramazione alle Strutture della P.C.M. Ciascuna Struttura cura l'osservanza delle misure di prevenzione prescritte dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) | Nel corso del 2021 il R.P.C.T. curerà un approfondimento sulla possibilità che ciascun centro di responsabilità nomini un proprio R.A.S.A., fermo restando il R.A.S.A. unico per le Strutture del Segretariato generale.
WHISTLEBLOWER | Il R.P.C.T., qualora vengano adottate le nuove linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, effettuerà una valutazione circa l'opportunità di procedere o meno alla revisione del decreto del S.G. del 9 luglio 2014.
MISURE PER EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI IN CASO DI EMERGENZA CIVILE | Il D.P.C. attua controlli a campione su: a. le dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato; b. sulle fatture oggetto di rimborso da parte del Dipartimento della protezione civile alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.
LE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE | le Strutture sono invitate a valutare l’opportunità di attuare forme di semplificazione nell’ambito dei processi di competenza. Tali proposte potranno essere programmate anche in occasione della negoziazione degli obiettivi, trovando una loro collocazione nell’Area strategica n. 3, dedicata alla “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, di semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione”.
FONDI STRUTTURALI | Nel 2021 proseguirà il confronto, coinvolgendo le Strutture della P.C.M. che gestiscono fondi strutturali e fondi nazionali per le politiche di coesione, al fine di realizzare un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi agli specifici processi e all’identificazione delle aree maggiormente esposte, così da individuare misure per la mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi e per l’implementazione della trasparenza.
MONITORQAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO | Nel corso del 2021, l’U.B.R.R.A.C., quale Struttura titolare nell’ambito della P.C.M. dei compiti in materia di controllo di regolarità amministrativo-contabile, continuerà a fornire indicazioni alle strutture in merito all’attuazione della normativa di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge n.66/2014, convertito con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n.89, in materia di pagamenti relativi a transazioni commerciali.
PATTI DI INTEGRITA' | Il R.P.C.T., in collaborazione con i Dipartimenti competenti, valuta l’opportunità di sottoporre al Segretario Generale misure per agevolare l’applicazione in P.C.M. delle Linee guida n. 15 del 2019 dell’A.N.AC. recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, di cui all’art. 42 del Codice dei contratti, pubblicate con delibera dell’Autorità n. 494 del 5 giugno 2019. Tali Linee guida sono comunque applicate dalle Strutture in tutte le parti immediatamente prescrittive.
MISURE GENERALI PER GLI UFFICI DI CONTROLLO INTERNO -Par. 5.1.7 lett. b) | Le misure sono mantenute anche per l’anno 2021, previ gli opportuni adeguamenti rispetto ad eventuali sopravvenuti mutamenti normativi. Le Strutture interessate dalla cessazione dall'incarico di dirigenti, che avvengono nel corso dell'anno, dovranno rendere al Capo dell'U.C.I./Responsabile, al momento della cessazione dall'incarico di dirigente, per il tramite del proprio referente anticorruzione, specifica dichiarazione del Capo struttura in merito al rispetto da parte del dirigente cessato dall'incarico degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
MISURE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO | Tutte le Strutture sono invitate ad osservare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale. Si richiamano in proposito i contenuti degli artt. 35, 35 bis e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.

## 2022
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2022
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | Il DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.

## 2023
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2023
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.