## 1° Semestre 2017
ALLEGATO 1
MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL I SEMESTRE 2017
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | GENN. | FEBB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | Esito monitoraggio al 31.03.2017 | Esito monitoraggio al 30.06.2017
CIRCOLARE SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ A CARICO DEI DIRIGENTI (DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI) | Il DiP sentito il Responsabile, predispone una Circolare a firma del SG per comunicare a tutte le Strutture i dettagli operativi relativi alle pubblicazioni | [6 empty] | Il DiP, sentito il Responsabile, ha predisposto ed emanato la Circolare DIP 0010348 del 03.03.2017, informando sugli obblighi di pubblicità a carico dei Dirigenti (art. 14 d.lgs. 33/2013) e le modalità operative per ottemperare agli stessi. | A seguito delle Delibere Anac n. 241 dell'08.03.2017 e n. 382 del 12.04.2017, il DiP. sentito il Responsabile, ha emesso una nuova Circolare, DIP 0018339 del 19.04.2017, in cui informa circa gli obblighi di pubblicità a carico dei Dirigenti e la sospensione dell'obbligo per le disposizioni di cui all'art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013.
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 | L’UIT opera per l’utilizzo della piattaforma Tutti i Dirigenti utilizzano la procedura per i dati di propria competenza | [6 empty] | La piattaforma è stata predisposta dall’UIT-DSS ma il termine per ottemperare è stato posticipato dalla Delibera ANAC n. 241 dell’08.03.2017, al 30.04.2017. L’attività è stata riprogrammata per Aprile 2017. | La piattaforma è stata utilizzata dai Dirigenti per effettuare gli uplowd dei modelli predisposti dal DIP relativamente agli obblighi vigenti.
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” | L’UCI monitora la completezza e l’aggiornamento dei dati e segnala alle Strutture la necessità di integrazione di dati o informazioni | [6 empty] | Il Monitoraggio è stato effettuato alla data del 31.03.2017. In esito a tale attività sono state inviate n. 9 segnalazioni per mancanza di dati nella sottosezione "Dati sui pagamenti". I dati sono stati pubblicati dalle Strutture coinvolte entro i tempi assegnati. | E' stato effettuato il monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" nel mese di Giugno. Le criticità rilevate sono state prontamente risolte dalle Strutture interessate.
INTEGRAZIONE E REVISIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ | L’UCI e tutte le Strutture della PCM provvedono ad aggiornare la mappatura degli obblighi di pubblicità | [6 empty] | L'integrazione e revisione della Mappatura è stata effettuata dalle Strutture della PCM inviando all'UCI le relative schede.
INTEGRAZIONE E REVISIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ | L’UCI diffonde la nuova mappatura degli obblighi di pubblicità | [7 empty] | La Mappatura degli obblighi di pubblicità allegata al PTPC 2017-2019 è stata pubblicata.
ADEGUAMENTO DELLA “SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL D.LGS 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 | L’UCI, in collaborazione con la Redazione Internet dell’Ufficio Stampa e del Portavoce, riorganizzano la Sezione “Amministrazione trasparente” | [6 empty] | Sono stati effettuati incontri con la Redazione Internet che ha avviato l'adeguamento della Sezione "Amministrazione trasparente" (1° livello) alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.
MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2017 | L'UCI verifica trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti | [6 empty] | E’ stato effettuato il monitoraggio delle attività programmate nel Cronoprogramma al 31.03.2017 | E’ stato effettuato il monitoraggio delle attività programmate nel Cronoprogramma al 30.06.2017
ADOZIONE DI UN ATTO REGOLATORIO PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | L’UCI, in collaborazione con il DICA, procederà alla regolamentazione della procedura di Accesso Civico generalizzato | [7 empty] | In corso di elaborazione (VEDI II SEMESTRE 2017*)
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | L’UCI invia mensilmente una “newsletter” a tutte le Strutture della PCM sulle attività in materia di trasparenza e anticorruzione | [6 empty] | Sono state predisposte e pubblicate sulla Intranet 3 newsletter relative ai mesi di Gennaio-Febbraio e Marzo. | Sono state predisposte 3 news letter nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013) | L’UCI e le Strutture coinvolte gestiscono l’intero procedimento relativo alle istanze di “Accesso Civico Semplice” prodotte dai cittadini | [6 empty] | Sono pervenute all'UCI n. 13 istanze tempestivamente inviate ai Dipartimenti competenti. | Sono pervenute all'UCI n. 8 istanze, tutte non riconducibli all'istituto dell'accesso civico semplice.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) | Le Strutture coinvolte gestiscono l’intero procedimento relativo alle istanze di “Accesso Civico Generalizzato” prodotte dai cittadini | [6 empty] | Sono pervenute alla PCM n. 40 istanze. | Sono pervenute alla PCM n. 43 istanze.

## 2° Semestrale 2017
ALLEGATO 1
MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL II SEMESTRE 2017
ATTIVITA’ | CHI FA COSA | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | Esito monitoraggio al 30.09.2017 | Esito monitoraggio al 31.12.2017
MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2017 | L'UCI verifica trimestralmente le attività programmate e dispone eventuali riprogrammazioni in caso di scostamenti | [6 empty] | E’ stato effettuato il monitoraggio delle attività programmate nel Cronoprogramma al 30.09.2017. | E’ stato effettuato il monitoraggio delle attività programmate nel Cronoprogramma al 29.12.2017.
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA | L'UCI, in collaborazione con DIP/DSS-UIT e la Redazione internet dell'Ufficio Stampa e del Protavoce, effettuano la rilevazione | [7 empty] | L'attività è stata rinviata a seguito della nota dell'Ufficio Stampa e del Portavoce, prot. USPPCM 0000248, del 13.11.2017, in quanto il lavoro di restyling della Sezione trasparenza del sito istituzionale della PCM non è stato ancora completato.
ADEGUAMENTO DELLA “SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL D.LGS 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 | L’UCI, in collaborazione con la Redazione Internet dell’Ufficio Stampa e del Portavoce, riorganizzano la Sezione “Amministrazione trasparente” | [6 empty] | Sono state aggiornate/adeguate alcune pagine relativamente alle sottosezioni Attività e procedimenti/Tipologie di procedimento; Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici; Enti controllati /Rappresentazioni grafiche. | Sono state riorganizzate le pagine dedicate alle pubblicazioni delle Missioni sia per i Titolari dell'Organo politico sia dei Dirigenti.
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' | L'UCI effettua il controllo sulla base del programma approvato dal SG | [7 empty] | In data 24.11.2017 è stata effettuata l'estrazione delle n. 3 Strutture da sottoporre a controllo degli obblighi di pubblicità: Dipartimento per il personale; l'Ufficio per lo Sport; la Struttura di Missione per gli anniversari d'interesse nazionale. I controlli incrociati sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità sono ancora in corso.
AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA "ORIENTARSI IN PCM" | Tutte le Strutture interessate provvedono all'aggiornamento delle voci della pagina "Orientarsi in PCM" | [6 empty] | Il DiP e l'USG -USRI - Servizio Magistrature hanno provveduto ad aggiornare la propria pagina. | L'UCI ha aggiornato le informazioni relative all'Accesso civico a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013, e i relativi link alle voci della pagina "Orientarsi in PCM".
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” | L'UCI monitora la completezza e l'aggiornamento dei dati e segnala alle Strutture | [6 empty] | Il Monitoraggio è stato effettuato alla data del 30.09.2017. | Il Monitoraggio è stato effettuato alla data del 29.12.2017.
(*) ADOZIONE DI UN ATTO REGOLATORIO PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | L’UCI, in collaborazione con il DICA, procederà alla regolamentazione della procedura di Accesso Civico generalizzato | [6 empty] | In corso di adozione. | In data 06.12.2017 è stata emanata la Direttiva del Segretario Generale per l'esercizio dell'accesso civico semplice, dell'accesso civico generalizzato e dell'accesso ai documenti amministrativi. La stessa è stata diffusa a tutte le strutture della PCM.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | L’UCI invia mensilmente una “newsletter” a tutte le Strutture della PCM sulle attività in materia di trasparenza e anticorruzione | [6 empty] | Sono state predisposte 3 newsletter nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre. | Sono state predisposte 3 newsletter nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre.
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013) | L’UCI e le Strutture coinvolte gestiscono l’intero procedimento relativo alle istanze di “Accesso Civico Semplice” prodotte dai cittadini | [6 empty] | Sono pervenute all'UCI n. 59 istanze, tutte non riconducibili all'istituto dell'accesso civico semplice. | Sono pervenute all'UCI n. 17 istanze, tutte non riconducibili all'istituto dell'accesso civico semplice.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) | Le Strutture coinvolte gestiscono l’intero procedimento relativo alle istanze di “Accesso Civico Generalizzato” prodotte dai cittadini | [6 empty] | Sono pervenute alla PCM n. 61 istanze. | Nell'ultimo trimestre 2017 sono pervenute alla PCM n. 25 istanze. ****************** Al 31.12.2017 risultano pervenute alla PCM n. 169 istanze di accesso civico generalizzato, di cui 100 interamente accolte, 29 interamente respinte, 21 parzialemente rigettate. Le restanti n. 19 istanze sono in corso di istruttoria. .