## 2019
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2019 I SEMESTRE | [10 empty] | ALLEGATO 4
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Il R.P.T.C. curerà l’istruttoria con il DI.P. per verificare le rotazioni sui processi a rischio verificatesi fisiologicamente conseguentemente al cambio di Governo e al naturale turn over del personale.
MISURE PER L'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | Entro il primo trimestre 2019 il DI.P., effettuato l’esame con il R.P.T.C. del fabbisogno formativo del personale associato all’Area a rischio B – contratti pubblici programmerà le iniziative formative opportune per l’anno 2019.
Entro il primo quadrimestre il D.S.S. provvede ad estrarre e a trasmettere al R.P.T.C.i i dati relativi agli affidamenti effettuati nel secondo semestre 2018.
Nel primo semestre 2019, il R.P.T.C. procederà ad una verifica per l’eventuale aggiornamento della classificazione delle procedure utilizzata nell’applicativo informatico per il monitoraggio dei contratti, in base alla normativa vigente e richiederà, se del caso, al D.S.S. gli adeguamenti necessari.
Entro il primo semestre del 2019 il R.P.T.C. verificherà con il D.S.S. la possibilità di una manutenzione correttiva sull’applicativo informatico di monitoraggio dei contratti della P.C.M. in modo da distinguere gli affidamenti per acquisizione di beni e servizi dagli affidamenti di lavori.
FORMAZIONE DEL PERSONALE | Il DI.P. propone al Responsabile entro il mese di giugno una pianificazione aggiornata delle attività di formazione.
U.C.I e D.S.S.-U.I.T. entro il primo semestre 2019 riproporranno i seguenti corsi: • Corso “Utilizzo di Pre.Cor. e rivalutazione del rischio corruzione nei processi lavorativi della P.C.M.”, erogato ai dirigenti P.C.M., • Corso "Risk Management per la prevenzione della corruzione", erogato ai Referenti Anticorruzione ed aperto ad eventuali altri dirigenti interessati. • Formazione ad hoc per tutti i dirigenti responsabili di Sottoprocessi per i quali è prevista l’applicazione di misure specifiche.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P. cura la tenuta dell’elenco e lo rende disponibile alle Strutture richiedendo un aggiornamento entro il primo semestre del 2019.
Il DI.P. curerà la predisposizione del modello di dichiarazione il quale, dopo aver acquisito il parere del R.P.C.T, dovrà essere consegnato ai dipendenti interessati a decorrere dal 1° luglio 2019 e trattenuto agli atti del Di.P..
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | Il Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.1.11 del presente PTPC.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2019 II SEMESTRE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Nel corso del 2019 saranno oggetto di analisi le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che non hanno effuttuato la rivalutazione del rischio nel 2018 e si provvederà all’aggiornamento della mappatura e valutazione del rischio anche per le altre Strutturedella Presidenza (par. 4.1).
MISURE PER L'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | Il RPCT cura il completamento del monitoraggio sulle procedure e sugli affidamenti analizzando i dati relativi agli affidamenti effettuati nel secondo semestre 2018 .
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | Il RPCT, a seguito della ricezione del documento finale prodotto dal Gruppo di lavoro cotenente la proposta di revisione del Codice di comportamento, presenterà al Segretario generale la proposta definitiva di revisione del Codice entro il 30 ottobre 2019.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il mese di novembre, gli esiti dei controlli a campione delle dichiarazioni dell'anno precedente concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità.
Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in relazione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Il DI.P. trasmette al Responsabile, entro il mese di novembre, un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture e delle conseguenti determinazioni al fine di monitorare l’osservanza della norma.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Tutte le Strutture che svolgono attività nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", entro il mese di novembre, sono tenute a comunicare al Responsabile: 1) se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati nell’anno in corso; 2) se sono stati nominati arbitri e se tali arbitri sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; 3) se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono al Responsabile, entro il mese di novembre, sull'esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite agli enti vigilati.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica al Responsabile, entro il 30 novembre, i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P. relaziona annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile, entro il mese di novembre, se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI E DI PAGAMENTO | I Responsabili delle Strutture curano il monitoraggio dei termini procedimentali e dei termini di pagamento (par. 5.1.11 ).
I Responsabili delle Strutture riferiscono annualmente, entro il 30 novembre, al Responsabile sull’esito del monitoraggio.
CONTROLLO DEL LIVELLO DI QUALITA' | Il D.S.S. e le altre Strutture committenti , entro il 30 novembre, effettuano un controllo di qualità in fase di esecuzione dei contratti.
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2019 ATTIVITA' CONTINUATIVE
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
ROTAZIONE DEL PERSONALE | Il R.P.C.T.da impulso, per quanto di competenza, alle ulteriori iniziative propedeutiche all’introduzione sistematica della rotazione. Saranno programmati incontri per la condivisione di un cronoprogramma avente ad oggetto le iniziative operative da intraprendere. Nel 2019 il R.P.T.C. valuterà l’opportunità di promuovere una nuova sessione di lavoro del Gruppo interdipartimentale.
Il R.P.C.T d’intesa con il DI.P. , propone al Segretario Generale entro il 2019 un’apposita direttiva relativa alla rotazione del personale dirigenziale con particolare riferimento alla maggiore esposizione al rischio di corruzione.
REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | Il RPCT, in relazione alla emanazione delle apposite linee guida prevista nei primi mesi dell’anno 2019, come riportato al punto 8 “I Codici di comportamento” dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall’ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, valuterà l’eventuale necessità di proporre al Segretario generale un adeguamento degli obiettivi prefissati per il Gruppo di lavoro sulla revisione del Codice di comportamento.
RICOGNIZIONE STAKEHOLDER | Nel 2019 verranno selezionate due Strutture che dovranno avviare un confronto con gli stakeholder di riferimento, confrontandosi con essi in chiave propositiva nell’ottica della prevenzione della corruzione.
L'INFORMATIZZAZIONE E L'INTERDIPENDENZA CON ALTRI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE | D.S.S. – U.I.T. assicurerà in via continuativa la manutenzione correttiva e adeguativa del software Pre.Cor, la messa a regime delle funzionalità relative al cruscotto evoluto del R.P.T.C.(Matrice dei questionari e Matrice del personale assegnato ai sottoprocessi), verrà assicurato l'helpdesk di secondo livello (par. 5.1.16).
Il D.S.S. provvederà ad avviare definitivamente la piattaforma informatica per la gestione della misura panfouflage con la sua messa a regime entro il 2019.
MISURE SPECIFICHE | L'U.C.I. nel corso del 2019 potrà procedere al caricamento nel software Pre.Cor. delle misure specifiche già esistenti (par. 5.2).
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI | Ciascun Ufficio cura l'osservanza delle misure di prevenzione prescritte dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
MONITORAGGIO DEGLI AFFIDAMENTI | Inserimento dati di monitoraggio sulla piattaforma informatica da parte di tutte le Strutture.
WHISTLEBLOWER | Il R.P.C.T. nel corso del 2019, valuterà l’esigenza di procedere ad un adeguamento del decreto del Segretario generale del 9 luglio 2014 “procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarita'. disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
FORMAZIONE | Il R.P.C.T. in collaborazione con il DI.P., organizza seminari sul whistelblower, sull'accesso ai documenti amministrativi, su accesso civico semplice e generalizzato anche in relazione alla tutela della riservatezza. Verranno programmati corsi di formazione obbligatoria in house in materia di anticorruzione per il personale non dirigenziale.
MISURE PER EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI IN CASO DI EMERGENZA CIVILE | iL D.P.C. attua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato e sulle fatture presentate in relazione alla gestione dei fondi per specifiche attività istituzionali.
LE MISURE PER L’AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | Entro il 2019, Il R.P.C.T. valuterà l’opportunità di diramare degli indirizzi per le Strutture relativamente agli affidamenti sotto soglia ovvero di avviare l’elaborazione di un atto regolatorio finalizzato a recepire i principi del Codice dei contratti e gli indirizzi dell’A.N.AC.
FONDI STRUTTURALI | Al fine di realizzare misure realmente concrete ed efficaci da applicare alle Strutture, nel 2019 sarà opportuno prevedere incontri e tavoli di confronto individuandole aree e i processi a maggior rischio corruttivo e identificando le misure di contrasto più idonee da applicare nell’anno 2020 (cif. Par. 5.5).
MISURE GENERALI PER GLI UFFICI DI CONTROLLO INTERNO | Le misure sono mantenute anche per l’anno 2019, previ gli opportuni adeguamenti rispetto ai sopravvenuti mutamenti normativi.

## 2020
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2020
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti.
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | Il DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.

## 2021
C R O N O P R O G R A M M A adempimenti PTPC - 2021
ATTIVITA' | CHI FA CHE COSA | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC.
AGGIORNAMENTO PTCP | Il Responsabile provvede alla predisposizione.
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | I Responsabili delle Strutture comunicano al Responsabile proposte e suggerimenti per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. e le eventuali proposte di rivalutazione del rischio.
MONITORAGGIO SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | I Responsabili delle Strutture relazionano al Responsabile sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione.
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Il DI.P. effettua idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in connessione all’incarico.
REGIME DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) | Entro il mese di novembre il DI.P. trasmette al Responsabile un quadro sintetico riepilogativo delle eventuali criticità segnalate dalle Strutture.
RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI | Le Strutture comunicano al Responsabile: se sono state inserite clausole arbitrali nei contratti stipulati ; se sono stati nominati arbitri e se sono stati nominati tra dirigenti pubblici o estranei all’Amministrazione; se per gli incarichi di arbitrato affidati è stata effettuata la rotazione e se tale rotazione è avvenuta secondo criteri di pubblicità.
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | Le Strutture che esercitano vigilanza su enti pubblici e privati riferiscono nel mese di novembre al Responsabile in merito all’esito delle verifiche effettuate e delle direttive impartite a tali enti
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI | Il DI.P. comunica entro il 30 novembre al Responsabile i dinieghi agli incarichi con le rispettive motivazioni, nonché gli incarichi svolti in assenza della prescritta autorizzazione.
COMUNICAZIONE SUGLI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL DI.P.. relaziona entro il 30 novembre al Responsabile in merito alle segnalazioni pervenute ed ai provvedimenti eventualmente adottati.
PATTI DI INTEGRITA' | Le Strutture interessate sono tenute a comunicare al Responsabile se sono state attivate azioni a tutela dell’Amministrazione per violazione del Patto.
RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE | Il Responsabile provvede entro il 15 Dicembre o altro termine indicato dall'ANAC.