## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | AP | Amministrazione Proponente
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM - SCGC | Unità di Missione - Servizio di Coordinamento della Gestione e della Comunicazione PNRR
| Documento articolato e complesso, relazione | UdM - SRCPF | Unità di Missione - Servizio di Rendicontazione, Contollo e Prevenzione Frodi PNRR
| Decisione | SA | Soggetto Attuatore
| Operazione | IG-PNRR | Ispettorato generale per il PNRR
| Rimando all'utilizzo del Sistema Informativo | CD | Capo del Dipartimento
|  | UTC | Ufficio Tematico Competente
|  | UBRRAC | Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
|  | CDC | Corte dei conti

## Procedura monitoraggio
Procedura di monitoraggio e validazione e trasmissione dati
Attività | Unità di Missione | Ufficio Tematico Competente | Soggetto Attuatore/Realizzatore | Ispettorato generale per il PNRR | Attività di controllo
Il soggetto attuatore, ove previsto in raccordo con il Soggetto Realizzatore, provvede alla rilevazione e alla raccolta continua, costante e tempestiva dei dati ed eventuale documentazione probatoria di monitoraggio fisico (M&T), finanziario e procedurale, del progetto di riferimento, rendendoli disponibili all’Ufficio Tematico competente (in caso di progetti a regia), tramite sistema ReGis, con cadenza mensile. |  |  |  |  | I soggetti attuatori sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell’avanzamento dei milestone e target collegati cosi come prrevisto dall'art 3 DPCM Monitoraggio del 15 settembre 2021 e dalla Circolare MEF-RGS n.27 del del 21 giugno 2022 e dalle linee guida correlate.
L'UTC controlla i dati e la documentazione caricati a sistema su ReGiS e (in caso di progetti a regia) richiede al Soggetto attuatore eventuali chiarimenti o integrazioni, prima del consolidamento degli stessi e della successiva trasmissione al Servizio di monitoraggio PNRR dell’UdM DFP. |  |  |  |  | Lo step di controllo da parte dell'UTC sui dati trasmessi dal SA/SR è previsto per i progetti a regia. In caso di progetti a titolarità, i singoli Uffici tematici raccolgono e registrano i dati di competenza all’interno del sistema ReGiS provvedendo alla loro trasmissione direttamente al Servizio di monitoraggio PNRR dell’UdM.
L'UdM verifica la completezza e la coerenza dei dati comunicati e l'eventuale documentazione trasmessa, In caso di esito negativo, richiede integrazioni all'UTC. |  |  |  |  | Il servizio di monitoraggio provvede: - alla verifica dell’avanzamento fisico, attraverso la puntuale misurazione di valori programmati e conseguiti rispetto ad un set specifico di indicatori, specificatamente associati al progetto e definiti nelle relative schede progettuali; - alla verifica procedurale, per garantire la sorveglianza dei progetti dal punto di vista dell’avanzamento temporale attraverso l’osservazione delle procedure di attivazione (es: Avviso, Bando, Procedura negoziata, etc.) e dell’avanzamento complessivo degli stessi; - al rispetto delle tempistiche di attuazione e il relativo conseguimento di milestone e target. Il servizio di rendicontazione e controllo provvede alla verifica finanziaria del progetto con riferimento a impegni, pagamenti e relativi giustificativi di spesa, quadro economico, eventuali economie e piano costi.
In caso di esito positivo, l'UdM procede alla trasmissione all'Ispettorato generale per il PNRR, tramite sistema ReGiS.
ReGiS
SA/SR
ReGiS
ReGiS
IG-PNRR
INTEGRAZIONI
NO
SI
UTC
SI
INTEGRAZIONI
NO
UdM - SMV
NO
INTEGRAZIONI