## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | AP | Amministrazione Proponente
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM - SCGC | Unità di Missione - Servizio di Coordinamento della Gestione PNRR
| Documento articolato e complesso, relazione | CD | Capo del Dipartimento
| Decisione | UTC | Ufficio Tematico Competente
| Operazione | UBRRAC | Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
|  | CDC | Corte dei conti

## Conc.ivo-Negoziale - AccordoPA
Procedura di selezione concertativa-negoziale prevista nelle modalità “Progetti a Regia"- Accordi tra PA
Attività | Amministrazione Centrale titolare di interventi | Unità di Missione | Uffici Tematici Competenti | Soggetto Attuatore | Altri Soggetti | Attività di controllo
Sulla base del fabbisogno rilevato nell'ambito della scheda progetto approvata dal Capo Dipartimento, in raccordo con l'Ufficio Tematico competente, l'UTC provvede a richiedere ad altre Amministrazioni diverse da quella titolare di interventi (quali, ad es. Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Enti locali) o altri organismi pubblici o privati che assumono il ruolo di Soggetto attuatore di presentare un Piano operativo per il supporto nella realizzazione degli interventi PNRR. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 L.241/90 e dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, per quel che attiene i contratti stipulati prima del luglio 2023.
Il Soggetto attuatore individuato elabora il Piano Operativo e lo trasmette all'Ufficio Tematico competente
L'Ufficio Tematico competente riceve il Piano Operativo da parte del soggetto attuatore e svolge l'istruttoria di coerenza della proposta rispetto scheda progetto approvata dal Capo Dipartimento. L'istruttoria è inviata all'Unità di Missione - SCGC. | [5 empty] | Verifica della corretta e completa coerenza dei criteri di selezione e di congruità finanziaria delle operazioni con le regole e gli obiettivi del PNRR, per l'ammissione a finanziamento del progetto;
L'Unità di Missione-SCGC svolge l'istruttoria progettuale rispetto ai principi del PNRR e redige un parere. Nel caso di eventuale richiesta di integrazioni l'UdM predisporrà una comunicazione ufficiale da trasmettere all'Ufficio Tematico competente che notificherà le richieste di integrazione al soggetto attuatore.
In caso di esito positivo del procedimento di istruttoria, l'Unità di Missione-SCG informa il Capo Dipartimento che, di concerto con l'Ufficio Tematico Competente, avvia le procedure volte alla stipula dell'Accorda tra PA con relativo impegno di spesa
L'Ufficio Tematico Competente predispone la comunicazione formale di ammissione al finanziamento (con richiesta di acquisizione del CUP) e la trasmette al Soggetto attuatore unitamente all'Accordo da sottoscrivere. Tale comunicazione è trasmessa per conoscenza anche all'Unità di Missione- SCGC.
Il Soggetto attuatore restituisce l'Accordo firmato all'Ufficio Tematico Competente e al Capo Dipartimento che procede alla sua sottoscrizione e all'adozione del Decreto di approvazione dell'Accordo tra PA, unitamente al Piano Operativo, nonché di impegno della spesa sul sub-investimento di riferimento. | [5 empty] | Verifica assenza di doppio finanziamento, conflitti di interesse, nonché del rispetto della normativa antiriciclaggio con particolare riferimento alla figura del “titolare effettivo”
L'Ufficio Tematico Competente raccoglie e predispone tutta la documentazione ai fini della trasmissione agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti). Trasmissione per conoscenza anche all'Unità di Missione - SCG.
In caso di anomalie documentali gli organi di controllo comunicano e richiedono all'Ufficio Tematico Competente richiesta di integrazione documentale. In caso di esito positivo il Decreto e tutta la documentazione allegata viene correttamente restituita all'Ufficio Tematico Competente e per conoscenza anche all'Unità di Missione- SCGC. | [5 empty] | Verifica della correttezza della procedura di selezione e controllo della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa nonché registrazione dei relativi impegni (UBRRAC); Controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi (CDC)
A seguito dell'apposizione del visto da parte degli organi di controllo, l'UBRRAC restituisce l'atto registrato all'Ufficio Tematico Competente che comunica l'esito al soggetto attuatore, unitamente alla richiesta di avvio delle attività progettuali, inserendo per conoscenza anche l'Unità di Missione - SCGC
La PA deve presentare la progettazione esecutiva dettagliata o predisporre il piano annuale di fase da trasmettere all'UTC.
L'UTC avvia l'istruttoria della progettazione esecutiva o del piano annuale di fase e procede ad eventuali richieste di modifica/integrazione alla PA
Approvazione della progettazione esecutiva o piano annuale di fase e relativa comunicazione degli esiti alla PA e, per conoscenza, al Capo Dipartimento e all'UdM SCGC
SA
UTC
UdM - SCGC
NO
SA
SI
Capo
Dipartimento
NO
SI
Capo
Dipartimento
UTC
UTC
SA
Capo
Dipartimento
UTC
UBRRAC
CDC
UTC
UTC
UTC
UTC
UdM -- SCGC
SI
NO
UTC
SA
UTC
UdM -- SCGC
Capo Dipartimento