## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | SA | Soggetto Attuatore
| Documento contenente comunicazione ufficiale | SR | Soggetto Realizzatore
| Decisione | UTC/SA | Ufficio tematicamente competente (UTC/SA in progetti a titolarità)
| Sistema informativo | UdM | Unità di Missione PNRR
|  | IG PNRR | Ispettorato generale per il PNRR
|  | Gestore RA/RR | Gestiore Richiesta anticipazione/rimborso
|  | Gestore DP | Gestore Disposizioni di pagamento
|  | Firmatario DP | Firmatario Disposizioni di pagamento

## Flussi Finanziari_Anticipo
Gestione dei Flussi Finanziari - Richiesta di Anticipazione
Attività | Soggetto Realizzatore | Soggetto Attuatore | Ufficio tematicamente competente (UTC/SA in progetti a titolarità) | Unità di Missione PNRR | Gestore richieste anticipazione/rimborso | Ispettorato generale PNRR | Banca D'Italia | Gestore Disposizioni di pagamento | Firmatario disposizioni di pagamento | Funzionario Delegato (Capo Dipartimento) | Attività di controllo
Ipotesi 1 - Fase avvio Richiesta di anticipo progetto a "regia"
Il Soggetto attuatore predispone la richiesta di anticipo (All.6 del Si.Ge.Co. PNRR dell'UdM-DFP "Format richiesta di anticipazione") da trasmettere all'Ufficio tematico competente e - ove previsto (es. accordo e/o convenzione) - verifica la correttezza formale della documentazione acquisita dal Soggetto realizzatore e richiede eventuale integrazione. | [10 empty] | Ove previsto, verifica sulla correttezza formale della documentazione
L'Ufficio tematico competente svolge i controlli sulla correttezza della documentazione pervenuta e richiede eventuale integrazione al Soggetto attuatore, successivamente formalizza la richiesta di anticipazione attraverso la compilazione del Format contenuto nell’Allegato 8 alla circolare MEF-RGS n.29 del 26 luglio 2022 e lo trasmette all'UdM-SRC (a mezzo PEC). | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dal Soggetto attuatore.
L'UdM-SRCPF riceve le richieste di anticipo, verifica la correttezza formale della documentazione a supporto trasmessa dall'UTC, propedeutica alla trasmissione al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, richiedendo eventuale integrazione. | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dall'UTC
Ipotesi 2 - Fase avvio Richiesta di anticipo progetto a "titolarità"
Il Soggetto attuatore (UTC/SA) predispone la richiesta di anticipazione e la trasmette all'UdM-SRCPF attraverso la compilazione del format contenuto nell’Allegato 8 alla circolare MEF-RGS n.29 del 26 luglio 2022 e - ove previsto (es. accordo e/o convenzione) - verifica la correttezza formale della documentazione acquisita dal Soggetto realizzatore e richiede eventuale integrazione.
L'UdM-SRCPF riceve le richieste di anticipo, verifica la correttezza formale della documentazione a supporto trasmessa dall'UTC/SA, propedeutica alla trasmissione al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, richiedendo eventuale integrazione. | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dall'UTC
Ipotesi 1 e 2 - Fasi successive
L'UdM-SRCPF trasmette la richiesta di anticipo al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, insieme alla restante documentazione di propria competenza. | [10 empty] | Verifica avvio delle procedure di attivazione della Misura
Il Gestore delle richieste di anticipo/rimborso verifica la completezza e la correttezza della Richiesta e di tutta la documentazione a corredo e la trasmette all’Ispettorato generale per il PNRR del MEF | [10 empty] | Verifica formale della richiesta di anticipazione del soggetto attuatore
Ricezione delle richieste di anticipo da parte dell’Ispettorato generale per il PNRR del MEF, controllo sulla documentazione presentata e comunicazione esito controllo propedeutico all'erogazione dei fondi.
In caso di esito positivo del controllo, accantonamento delle risorse da parte dell’Ispettorato generale per il PNRR del MEF dalla Banca d’Italia sulla contabilità speciale n.6290 - PNRR- PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA.
Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso genera una disposizione di pagamento, creando un ordine di prelevamento fondi che viene autorizzato dall’Ispettorato generale per il PNRR del MEF.
Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso associa il dettaglio della quietanza al Gestore delle disposizioni di pagamento del DFP, consentendo a quest'ultimo la predisposizione ed emissione della disposizione di pagamento nei confronti dei Soggetti Attuatori.
Firma della disposizione di pagamento da parte del Firmatario delle disposizioni di pagamento, con creazione di un ordine di prelevamento fondi sulla contabilità speciale n.6290 - PNRR- PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA
Firma dell'Ordine Prelevamento Fondi da parte del Funzionario Delegato (Capo Dipartimento) su contabilità speciale e gestione dei rapporti con Banca D'Italia per l'apposizione della quietanza di pagamento
Liquidazione del pagamento da parte del Capo Dipartimento - mettendo per conoscenza il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso - e ricezione del pagamento da parte del Soggetto attuatore sui conti di Tesoreria Unica o sulla contabilità speciale ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali dedicati. Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso provvede a registrare le liquidazioni effettuate.
Trasmissione da parte del Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso delle informazioni contabili all'UdM, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni di gestione
SA
UTC/SA
UdM-SRCPF
Ispettorato generale PNRR
NO
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
Banca d'Italia
SI
Contabilità speciale n.6290
Firmatario DP
Funzionario Delegato
SA
Gestore RA/RR
Banca d'Italia
UdM
Gestore RA/RR
Gestore RA/RR
Ispettorato generale PNRR
Gestore RA/RR
Gestore DP
UTC
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM-SRCPF
RICHIESTA INTEGRAZIONE
Gestore RA/RR
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM-SRCPF
REGIS
REGIS
SR
RICHIESTA INTEGRAZIONE
SR
RICHIESTA INTEGRAZIONE

## Flussi Finanziari_Rimborso
Gestione dei Flussi Finanziari - Richiesta di Rimborso
Attività | Soggetto Realizzatore | Soggetto Attuatore | Ufficio tematicamente competente (UTC/SA in progetti a titolarità) | Unità di Missione PNRR | Gestore richieste anticipazione/rimborso | Ispettorato generale PNRR | Banca D'Italia | Gestore Disposizioni di pagamento | Firmatario disposizioni di pagamento | Funzionario Delegato (Capo Dipartimento) | Attività di controllo
Ipotesi 1 - Fase avvio Richiesta di rimborso progetto a "regia"
Il Soggetto attuatore - ove previsto - verifica la correttezza formale della documentazione acquisita dal Soggetto realizzatore e richiede eventuale integrazione, predispone la richiesta di rimborso, corredata della documentazione a supporto della rendicontazione di procedure e spese, e la trasmette all'Ufficio tematico competente. | [10 empty] | Ove previsto, verifica sulla correttezza formale della documentazione
Il Soggetto attuatore svolge i controlli sulla correttezza della documentazione a corredo della richiesta e successivamente formalizza la richiesta di rimborso attraverso la compilazione a Sistema del format "Rendiconto di progetto", che trasmette, per il tramite di REGIS, all'UdM-SRCPF. | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dal Soggetto attuatore
L'UdM-SRCPF riceve le richieste di rimborso, verifica la correttezza formale della documentazione a supporto trasmessa dal Soggetto attuatore, propedeutica alla trasmissione al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, richiedendo eventuale integrazione. | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dall'UTC
Ipotesi 2 - Fase avvio Richiesta di rimborso progetto a "titolarità"
Il Soggetto attuatore (UTC/SA) verifica la correttezza formale della documentazione acquisita - ove previsto - dal Soggetto realizzatore e richiede eventuale integrazione, predispone la richiesta di rimborso, attraverso la compilazione del Rendiconto di progetto, corredata della documentazione a supporto della rendicontazione di procedure e spese, e la trasmette per il tramite di REGIS all'UdM-SRC. | [10 empty] | Ove previsto, verifica sulla correttezza formale della documentazione
L'UdM-SRCPF riceve le richieste di rimborso, formalizzate con la trasmissione dei Rendiconti di progetto, verifica la correttezza formale della documentazione a supporto trasmessa dall'UTC/SA, propedeutica alla trasmissione al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, richiedendo eventuale integrazione. | [10 empty] | Verifica sulla correttezza della richiesta inoltrata dall'UTC
Ipotesi 1 e 2 - Fasi successive
L'UdM-SRCPF trasmette la richiesta di rimborso, attraverso l'invio del Rendiconto di Misura, al Gestore delle richieste di anticipo/rimborso, insieme alla restante documentazione di propria competenza.
Il Gestore delle richieste di anticipo/rimborso verifica la completezza e la correttezza del Rendiconto di Misura e di tutta la documentazione a corredo e la trasmette all’Ispettorato generale per il PNRR del MEF | [10 empty] | Verifica sulla completezza e correttezza della richiesta inoltrata dall'UdM-SRC
Ricezione delle richieste di rimborso da parte dell’Ispettorato generale per il PNRR del MEF, controllo sulla documentazione presentata e comunicazione esito controllo propedeutico all'erogazione dei fondi.
In caso di esito positivo del controllo, accantonamento delle risorse da parte dell’Ispettorato generale per il PNRR del MEF dalla Banca d’Italia sulla contabilità speciale n.6290 - PNRR- PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA.
Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso genera una disposizione di pagamento, creando un ordine di prelevamento fondi che viene autorizzato dall’Ispettorato generale per il PNRR del MEF.
Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso associa il dettaglio della quietanza al Gestore delle disposizioni di pagamento del DFP, consentendo a quest'ultimo la predisposizione ed emissione della disposizione di pagamento nei confronti dei Soggetti Attuatori.
Firma della disposizione di pagamento da parte del Firmatario delle disposizioni di pagamento, con creazione di un ordine di prelevamento fondi sulla contabilità speciale n.6290 - PNRR- PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA.
Firma dell'Ordine Prelevamento Fondi da parte del Funzionario Delegato (Capo Dipartimento) su contabilità speciale e gestione dei rapporti con Banca D'Italia per l'apposizione della quietanza di pagamento.
Liquidazione del pagamento da parte del Capo Dipartimento - mettendo per conoscenza il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso - e ricezione del pagamento da parte del Soggetto attuatore sui conti di Tesoreria Unica o sulla contabilità speciale ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali dedicati. Il Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso provvede a registrare le liquidazioni effettuate.
Trasmissione da parte del Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso delle informazioni contabili all'UdM, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni di gestione.
SA
UTC/SA
UdM-SRCPF
Ispettorato generale PNRR
NO
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
Banca d'Italia
SI
Contabilità speciale n.6290
Firmatario DP
Funzionario Delegato
SA
Gestore RA/RR
Banca d'Italia
UdM
Gestore RA/RR
Gestore RA/RR
Ispettorato generale PNRR
Gestore RA/RR
Gestore DP
UdM-SRCPF
Gestore RA/RR
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM-SRCPF
REGIS
REGIS
SR
RICHIESTA INTEGRAZIONE
SR
RICHIESTA INTEGRAZIONE