## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | AP | Amministrazione Proponente
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM | Unità di Missione
| Documento articolato e complesso, relazione | CD | Capo del Dipartimento
| Decisione | UTC | Uffici Tematici Competenti
| Operazione | UBRRAC | Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
| Conclusione attività | CDC | Corte dei Conti
|  | SA | Soggetti Attuatori
|  | SP | Soggetti Proponenti
|  | RUP | Responsabile Unico del Procedimento

## Avviso_pubblico
Procedura di selezione con avviso pubblico ("graduatoria" e "a sportello")
Attività | Amministrazione Centrale titolare di interventi | Unità di Missione | Uffici Tematici Competenti | Soggetti Proponenti | Altri Soggetti (Commissione Valutazione / RUP / UBRRAC / CdC) | Attività di controllo
Tenuto conto del perimetro dell'intervento di riferimento, predisposizione dell'avviso pubblico, comprensivo dei criteri si selezione delle proposte, e della relativa modulistica per la selezione dei progetti e del Decreto di Approvazione dell'Avviso da parte dell'Ufficio Tematico competente e condivisione, per conoscenza, con il Capo Dipartimento e l'UdM | [5 empty] | Verifica di conformità dei criteri di selezione e della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi allegati all'avviso Verifica assenza di doppio finanziamento Verifica rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali PNRR, nonché degli ulteriori requisiti specifici previsti dalla misura di riferimento.
Firma del Decreto di approvazione dell'Avviso da parte del Capo Dipartimento e pubblicazione dell'avviso e della relativa modulistica sul sito istituzionale web del DFP, per la presentazione delle proposte progettuali/domande. Condivisione, per conoscenza, con l'UdM. | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità
Predisposizione e presentazione delle proposte progettuali nel rispetto delle scadenze previste dall'Avviso da parte dei soggetti proponenti
Ricezione, protocollo e pre-istruttoria delle proposte progettuali e creazione di una elenco finale delle proposte progettuali pervenute e invio dell'elenco al Capo Dipartimento | [5 empty] | Verifica del rispetto dei termini di presentazione delle proposte progettuali
Una volta ricevuto l'elenco delle proposte progettuali pervenute, il Capo Dipartimento predisposizione e firma il decreto di nomina della Commissione Tecnica di Valutazione i cui componenti ricevono formale lettera di notifica. I componenti designati della Commissione Tecnica di Valutazione trasmettono al Capo Dipartimento la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussitenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.
Avvio attività istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità e di merito da parte della Commissione di Valutazione, con eventuale richiesta di integrazioni ai soggetti proponenti. Stesura dei verbali di valutazione e trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento della graduatoria provvisoria di merito delle proposte progettuali o l’elenco dei progetti ammessi in caso di cd. procedure “a sportello” ammissibili e non ammissibili a finanziamento. | [5 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta, verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (ivi inclusi assenza di conflitti di interesse, il rispetto della normativa antiriciclaggio con particolare riferimento alla figura del “titolare effettivo”) verifica piano finanziario e dei preventivi di spesa
A valle dell'analisi documentale da parte del RUP, trasmissione al Capo Dipartimento della proposta di graduatoria di merito o dell’elenco dei progetti ammessi (in caso di cd. procedure “a sportello”) e dei verbali ai fini della predisposizione del Decreto di Approvazione della graduatoria. | [5 empty] | Verifica di conformità della redazione dei verbali e proposta di graduatoria
Predisposizione del Decreto di approvazioneda parte dell'UTC competente contenente l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento e invio a Capo Dipartimento per firma del Decreto e pubblicazione (avente valore di notifica) sul sito web e su ulteriori canali di comunicazione istituzionali
Successivamente alla pubblicazione del Decreto, l'UTC competente predispone le comunicazioni di ammissione al finanziamento (con richiesta del CUP) e la trasmette ai soggetti proponenti aggiudicatari unitamente alla Convenzione da compilare e sottoscrivere. Condivisione, per conoscenza, con il Capo Dipartimento e l'UdM.
I soggetti proponenti aggiudicatari ritrasmettono la Convenzione firmata all'Ufficio Tematico competente che successivamente le trasmette al Capo Dipartimento per la sua sottoscrizione. In caso di eventuali ricorsi promossi da soggetti proponenti non aggiudicatari, gestione da parte dell'UTC degli stessi con Servizio Affari legali e contenzioso. In entrambi i casi, condivisione per conoscenza, con l'UdM.
Dopo l'avvenuta sottoscrizione della Convenzione, il Capo Dipartimento trasmette le Convenzioni agli organi di controllo (Corte dei Conti e Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile). In caso di anomalie documentali gli organi di controllo comunicano e richiedono all'Ufficio tematico Competente richiesta di integrazione documentale. | [5 empty] | Verifica della correttezza della procedura di selezione del beneficiario e controllo della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa nonché registrazione dei relativi impegni (UBRRAC); Controllo preventivo di legittimità (CDC)
In caso di esito positivo, il Decreto e tutta la documentazione allegata viene correttamente restituita all'UTC
Dopo l'avvenuta registrazione, l'UTC comunica l'esito ai soggetti proponenti, unitamente alla richiesta di poter avviare le attività progettuali
NO
SI
UdM
Capo
Dipartimento
UdM
SP
UTC
Capo
Dipartimento
Capo
Dipartimento
Commissione
Valutazione
SP
RUP
NO
SI
Capo
Dipartimento
UTC
SP
Capo
Dipartimento
UBRRAC
CDC
Commissione
Valutazione
UTC
Capo
Dipartimento
UdM
INTEGRAZIONI
UTC
Capo
Dipartimento
UdM
UTC
DOCUMENTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE O RICORSO
Servizio Affari legali e contenzioso
UTC
UTC
SP