**OBIETTIVO STRATEGICO**

*Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica*

|  |  |
| --- | --- |
| Area strategica | **AREA STRATEGICA 1 – azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa”** |
| Descrizione dell’obiettivo programmato | Coordinamento e cura della procedura “Sbloccascuole” prevista dalla Legge di Stabilità 2016 finalizzata a liberare dai vincoli di bilancio 480 milioni di euro per Comuni, Province e Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 713, legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
| Risultati attesi (*output/outcome*) | Ottimale utilizzo delle risorse per il rilancio degli investimenti per l’edilizia scolastica andando anche a completare lo sblocco delle somme per investimenti sul fondo pluriennale vincolato |
| Indicatori di performance (*output/outcome*) | n. pratiche istruite / n. pratiche pervenute (richieste spazi finanziari per interventi) |
| Target | 100% |
| Missione | 001 Organi Costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Programma | 003 Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Macro-aggregato | Funzionamento |
| Capitolo/i e/o utilizzo fondi strutturali | 176 S.G. |
| Responsabile della struttura e dell’obiettivo strategico | Arch. Laura Galimberti |
| Dirigenti referenti per il conseguimento dell’obiettivo programmato | Avv. Filippo Bonaccorsi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data di inizio | 01/01/2016 | Data di completamento | 31/04/2016 | Priorità | Alta |

**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Attività** | **Output** | **Peso %** |
| Dal 01/01/2016  Al 25/01/2016  Dal 26/01/2016  Al 02/02/2016  Dal 02/02/2016  Al 01/03/2016  Dal 01/03/2016  Al 30/04/2016 | Definizione dei criteri della procedura selettiva  Attività di comunicazione istituzionale  Attivazione piattaforma informatica - cura e assistenza ai soggetti richiedenti per la predisposizione delle istanze  Analisi e valutazione delle istanze pervenute e successive attività istruttorie | Emanazione di specifico atto di determina  Pubblicazione della procedura pubblica nazionale  Acquisizione delle istanze  Definizione elenco degli soggetti ammessi che saranno successivamente indicati al DPCM di concessione spazi e successive attività di monitoraggio  Report finale all’autorità politica sulle attività svolte e sul grado di conseguimento dei target raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati alla data del 31-4-2016 | 25  5  35  35 |

**Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Numero** |
| Dirigenti I Fascia | 1 |
| Dirigenti II Fascia | 1 |
| Pers. Qualifiche - Cat. A | 3 |
| Pers. Qualifiche - Cat. B | 3 |

Target (livello che si deve raggiungere, per ciascun indicatore, per considerare raggiunto l’obiettivo

|  |
| --- |
| n. 3 esperti esterni |

**Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:**

|  |
| --- |
| Ritardi operativi imputabili ai diversi soggetti istituzionali coinvolti |

**Stima delle risorse finanziarie necessarie:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ammontare risorse | 23.116,00 |
| Capitolo | 176 “Spese per il funzionamento della “Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” iscritto nel C.D.R. 1 |